Business Case

World Cup Alpint Wyllerløypa 2028

| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| --- | --- |
| Grener | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Styringsmodell | PRINCE2-basert prosjektstyring |
| Status | Utkast v1.0 |

Executive Summary

Formålet med prosjektet er å planlegge og gjennomføre et internasjonalt World Cup-arrangement i alpint i Wyllerløypa i 2028. Arrangementet skal levere konkurranser i slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn, med høy sportslig kvalitet, sterk publikumsopplevelse, god TV-/medieproduksjon, sikker gjennomføring og positiv effekt for Oslo, norsk alpint og anlegget.

Oslo kommune ønsker å tydeliggjøre arrangementets sosiale profil. Business case-et inkluderer derfor en egen inkluderingsaktivitet i Tryvann i arrangementshelgen, der gratis alpintutstyr og heiskort stilles til rådighet for byens befolkning. Aktiviteten legges til en annen og snillere del av Skimore Oslo-anlegget enn World Cup-arenaen, slik at nye brukere kan prøve alpint i tryggere rammer.

Business case-et synliggjør også negative gevinster og ulemper som må styres aktivt, særlig støy, trafikk, lokal belastning og mulig press på anlegg og kollektiv-/transportløsninger i arrangementshelgen.

Business case-et anbefaler at prosjektet videreføres til neste planleggingsfase, forutsatt at kritiske forutsetninger for FIS-godkjenning, arena, finansiering, operativ kapasitet og bærekraft bekreftes.

| Kritisk forutsetning | Må være avklart |
| --- | --- |
| FIS-/sportslig godkjenning | Konkurranseformat, kalenderplass og tekniske krav |
| Arenaegnethet | Løype, snøproduksjon, sikkerhet, logistikk og publikumsarealer |
| Sosial inkluderingsaktivitet | Avtale om gratis utstyr, heiskort, bemanning, sikkerhet og kapasitet i Tryvann i arrangementshelgen |
| Finansiering | Sponsorinntekter, offentlige bidrag, billettinntekter, sosial inkluderingsfinansiering og egenfinansiering |
| Operativ kapasitet | Prosjektorganisasjon, frivillige, leverandører og beredskap |
| Bærekraft | Transport, avfall, energi, innkjøp, sosial inkludering og lokal verdiskaping |

Bakgrunn og behov

Wyllerløypa er en sentral alpin arena i Oslo-regionen med potensial for å løfte alpinsporten nær et stort bypublikum. Et World Cup-arrangement kan gi internasjonal synlighet, rekruttering til skiidretten, økt bruk av anlegget og styrket posisjon for Oslo som vinter- og arrangementsby.

| Behov | Forklaring |
| --- | --- |
| Sportslig utvikling | Gi norske og internasjonale utøvere en profilert konkurransearena |
| Publikumsutvikling | Gjøre alpint mer tilgjengelig for et urbant publikum |
| Sosial inkludering | Senke terskelen for deltakelse ved å tilby gratis utstyr og heiskort i Tryvann for byens befolkning i arrangementshelgen |
| Kommersiell verdi | Skape sponsor-, medie- og hospitality-muligheter |
| Lokal verdiskaping | Økt aktivitet for anlegg, leverandører, idrettslag og frivillighet |
| Omdømme | Profilere Oslo og Wyllerløypa som attraktiv vinterarena med tydelig sosial profil |

Strategisk samsvar

| Strategisk mål | Hvordan prosjektet bidrar |
| --- | --- |
| Styrke norsk alpint | Internasjonal konkurranse på hjemmebane |
| Øke rekruttering | Synlighet, lokale klubbtiltak og publikumsaktivering |
| Tilgjengeliggjøre alpint | Gratis utstyr og heiskort i Tryvann gir flere innbyggere mulighet til å prøve alpint uavhengig av økonomiske barrierer |
| Utvikle Oslo som vinterby | Internasjonal medieeksponering og publikumsarrangement |
| Skape bærekraftige arrangementer | Kollektivtransport, avfallsstyring, ansvarlige innkjøp og sosial inkludering |
| Øke kommersiell attraktivitet | Sponsorflater, TV-produkt, hospitality og merkevarebygging med tydelig samfunnsprofil |

Alternativer

PRINCE2 krever at business case-et vurderer reelle alternativer, inkludert å ikke gjennomføre prosjektet.

| Alternativ | Beskrivelse | Fordeler | Ulemper | Foreløpig vurdering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Ikke gjennomføre | Ingen World Cup i Wyller 2028 | Ingen økonomisk risiko | Tapt sportslig, kommersiell og lokal effekt | Ikke anbefalt hvis finansiering og arena er realistisk |
| 1. Full World Cup | Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Maksimal sportslig og kommersiell verdi | Høy kompleksitet og kostnad | Anbefalt hovedalternativ |
| 2. Redusert format | Færre konkurranser eller én disiplin | Lavere kostnad og risiko | Mindre TV-/publikumsverdi | Reservealternativ |
| 3. Test event / lavere nivå | Europacup/NM-lignende format først | Lavere risiko, læring før World Cup | Lavere internasjonal verdi | Aktuelt som forberedende tiltak |

Forventede gevinster

| Gevinst | Måleindikator | Måltall / ambisjon | Gevinsteier |
| --- | --- | --- | --- |
| Internasjonal synlighet | TV-seere, presseoppslag, SoMe-reach | Defineres etter rettighets-/medieplan | Kommunikasjon / arrangør |
| Økt publikum | Billettsalg / kapasitet | 90-100 % av publikumsbudsjett | Publikum / marked |
| Økte sponsorinntekter | Signerte sponsoravtaler | 100 % av sponsorbudsjett innen T-6 mnd | Kommersiell leder |
| Tilgjengeliggjøring av alpint | Antall deltakere i Tryvann-aktivitet, utlån av utstyr, gratis heiskort brukt, deltakertilfredshet | Måltall settes etter kapasitets- og sikkerhetsvurdering | Oslo kommune / Skimore / sosial aktivitetsleder |
| Lokal rekruttering | Klubbaktiviteter, barn/unge-tiltak | Min. 3-5 lokale aktiveringer | Lokal idrett |
| Styrket anleggsprofil | Besøkstall etter arrangement | Økning mot baseline | Arena / Skimore |
| Frivillig kompetanse | Antall frivillige og tilfredshet | 100 % kritiske vakter dekket, >4,2/5 tilfredshet | Frivilligleder |
| Bærekraftig gjennomføring | Transportandel, sorteringsgrad | >60 % kollektiv/shuttle, >70 % sortering | Bærekraftsansvarlig |

Negative gevinster og ulemper

PRINCE2-business case bør også synliggjøre negative gevinster eller uønskede effekter. Disse skal ikke bare behandles som risiko, men følges opp med eiere, tiltak og akseptkriterier.

| Negativ gevinst / ulempe | Mulig konsekvens | Tiltak / styring | Eier |
| --- | --- | --- | --- |
| Støy i arrangementshelgen | Belastning for naboer, lokalmiljø og brukere av marka/anlegget | Naboinformasjon, tidsvinduer, lydgrenser, kontaktpunkt og avvikslogg | Kommunikasjon / arena |
| Trafikk og kø | Forsinkelser, lokal frustrasjon, økte utslipp og redusert publikumsopplevelse | Kollektiv-/shuttleprioritering, trafikkplan, begrenset privatbil, tydelig publikumsinfo | Publikum / transport |
| Press på Skimore Oslo-anlegget | Kapasitetskonflikt mellom World Cup, ordinære brukere og Tryvann-aktiviteten | Separat kapasitetsplan for Wyller og Tryvann, bemanning, sonedeling og sanntidsstyring | Arena / Skimore |
| Sikkerhets- og bemanningspress i Tryvann-aktiviteten | Nye brukere og gratis aktivitet kan gi større behov for instruksjon, utstyrskontroll og vertskap | Eget sikkerhetsopplegg, utlånslogistikk, vertskap, instruktører og tydelige ferdighetsområder | Sosial aktivitetsleder / Skimore |
| Omdømmerisiko ved utilstrekkelig sosial aktivitet | Kritikk dersom tilbudet oppleves utilgjengelig, dårlig informert eller for lavt dimensjonert | Tydelige kriterier, forhåndsinformasjon, enkel påmelding/drop-in-modell og etterrapportering | Oslo kommune / kommunikasjon |

Kostnadskategorier

Endelige beløp må settes etter konseptvalg, FIS-krav, leverandørpriser og arenaavtaler.

| Kostnadskategori | Innhold | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Sportslig gjennomføring | Løype, porter, tidtaking, teknisk delegat, jury, konkurransedrift | Kritisk kvalitetspost |
| Arena og rigg | Tribuner, målområde, strøm, lys, snø, sikring, skilt, gjerder | Høy operativ risiko |
| TV og media | Kameraposisjoner, pressefasiliteter, mixed zone, infrastruktur | Avhenger av rettighetshaver |
| Sikkerhet og beredskap | Vakthold, helse, politi, evakuering, risikoanalyser | Nulltoleranse for alvorlige avvik |
| Publikum og logistikk | Transport, shuttle, billettsystem, publikumsflyt, toaletter, servering | Kritisk for opplevelse |
| Sosial inkluderingsaktivitet i Tryvann | Gratis utlån av alpintutstyr, gratis heiskort, bemanning, vertskap, instruksjon, sikkerhet, informasjon og måling | Må finansieres og dimensjoneres særskilt fra World Cup-arenaen |
| Frivillige | Rekruttering, klær, mat, opplæring, akkreditering | Må planlegges tidlig |
| Marked og kommunikasjon | Profil, kampanjer, presse, SoMe, sponsoraktivering | Driver inntekter og sosial profil |
| Prosjektledelse | Prosjektteam, administrasjon, rapportering, juridisk, økonomi | Må ha tydelig mandat |
| Bærekraft | Avfall, måling, miljøtiltak, sosial inkludering, rapportering | PRINCE2 7-relevant styringsområde |
| Reserve / usikkerhet | Vær, prisvekst, ekstra sikring, endringer, kapasitetsbehov i Tryvann | Bør være eksplisitt styrt |

Inntektskategorier

| Inntektskilde | Beskrivelse | Kritisk forutsetning |
| --- | --- | --- |
| Sponsorinntekter | Hovedsponsor, partnere, lokale sponsorer | Tydelig rettighetspakke |
| Billettinntekter | Dagspass, familiepakker, VIP/hospitality | Attraktiv publikumsopplevelse |
| Offentlige bidrag | Kommune, fylke, statlige ordninger, idrettsmidler | Dokumentert samfunnsverdi |
| Hospitality | Bedriftspakker, servering, VIP-områder | Kapasitet og sponsorinteresse |
| Salg på arena | Mat, drikke, merchandise | Publikumstall og logistikk |
| Medie-/rettighetsrelatert verdi | Avhenger av avtalestruktur | Må avklares med rettighetshavere |

Økonomisk vurdering

Foreløpig økonomisk mål bør være at arrangementet enten går i balanse eller leverer et avtalt overskudd/reserve etter risikoavsetning.

| Økonomisk styringspunkt | Foreslått krav |
| --- | --- |
| Minimum finansieringsgrad før full gjennomføring | 80-85 % av inntektsbudsjett sikret innen T-6 mnd |
| Kostnadstoleranse | Eskalering ved prognose >5-10 % over budsjett |
| Sponsor-toleranse | Tiltaksplan hvis <85 % sponsorbudsjett er signert innen T-6 mnd |
| Reserve | Egen usikkerhetsreserve for vær, rigg og sikkerhet |
| Go/no-go | Project Board beslutter basert på finansiering, arena, risiko og FIS-krav |

Hovedrisikoer

| Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Tiltak | Eier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manglende FIS-/kalendergodkjenning | Arrangementet kan ikke gjennomføres som planlagt | Middels | Tidlig dialog med FIS og NSF | Sport |
| Utilstrekkelige snø-/værforhold | Avlysning, utsettelse eller økte kostnader | Middels/høy | Snøplan, reserveplan, værberedskap | Arena / sport |
| Sponsorinntekter lavere enn planlagt | Svekket business case | Middels | Tidlig kommersiell plan, trinnvis go/no-go | Kommersiell leder |
| Kostnadsøkning i rigg og sikkerhet | Budsjettoverskridelse | Middels | Konkurranseutsetting, reserve, tett prognose | Prosjektleder / økonomi |
| Svak publikumsoppslutning | Lavere inntekt og svakere effekt | Middels | Tidlig billettstrategi og kommunikasjon | Marked |
| Tryvann-aktiviteten blir underdimensjonert | Sosial profil svekkes, kø, misnøye eller sikkerhetsutfordringer | Middels | Kapasitetsplan, forhåndsinformasjon, bemanning, utstyrspool og sikkerhetsopplegg | Sosial aktivitetsleder / Skimore |
| HMS-hendelse | Personskade og omdømmetap | Lav/middels | Beredskapsplan, øvelser, klare stoppkriterier | HMS |
| Transportkaos og lokal trafikkbelastning | Dårlig publikumsopplevelse, naboklager, forsinkelser og økte utslipp | Middels | Kollektiv-/shuttleplan, trafikkstyring, begrenset privatbil og tydelig publikumsinformasjon | Drift / transport |
| Støybelastning i arrangementshelgen | Naboklager og omdømmerisiko | Middels | Tidsvinduer, lydgrenser, naboinformasjon og kontaktpunkt for avvik | Kommunikasjon / arena |
| Frivilligmangel | Operativ svikt | Middels | Tidlig rekruttering og klubbforankring | Frivilligleder |
| Bærekraftsavvik | Omdømmerisiko | Middels | Miljøkrav i innkjøp og måling | Bærekraft |

Bærekraftsvurdering

PRINCE2 7 har bærekraft som et eksplisitt ytelsesområde. For Wyller bør bærekraft inn i business case-et, ikke bare som kommunikasjonsprofil. For dette prosjektet omfatter bærekraft også sosial bærekraft: tilgang til alpint for flere av byens innbyggere gjennom gratis utstyr og heiskort i Tryvann i arrangementshelgen.

| Område | Tiltak | KPI |
| --- | --- | --- |
| Transport | Kollektiv, shuttle, begrenset privatbil, publikumsinformasjon | >60 % kollektiv/shuttle |
| Avfall | Kildesortering, leverandørkrav, publikumsstasjoner | >70 % sorteringsgrad |
| Energi | Effektiv rigg, måling av forbruk, fossilfrie løsninger der mulig | Energiforbruk målt og rapportert |
| Innkjøp | Lokale og sertifiserte leverandører der mulig | Andel lokale/sertifiserte leverandører |
| Sosial bærekraft | Gratis alpintutstyr og heiskort i Tryvann, frivilligpleie, lokalt idrettssamarbeid og tilgjengelig publikumsinformasjon | Antall deltakere, utlån, gratis heiskort brukt, tilfredshet og deltakerdemografi der lovlig/relevant |
| Lokal belastning | Trafikk-, støy- og nabotiltak som del av bærekraftsoppfølgingen | Antall naboklager, trafikkavvik, kollektivandel og avvik lukket |
| Etterbruk | Kompetanse, arrangementsmanual, læringsrapport og modell for fremtidige lavterskel alpintilbud | Lessons report og gevinstmåling |

Toleranser

| PRINCE2-toleranse | Foreslått prosjekttoleranse | Eskalering |
| --- | --- | --- |
| Tid | Kritiske milepæler maks 14 dager forsinket | Til Project Board |
| Kost | Maks 5-10 % negativ prognose før eskalering | Til Project Board |
| Kvalitet | Ingen avvik fra FIS-/HMS-kritiske krav | Umiddelbar eskalering |
| Scope | Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Endring krever Change Authority / Project Board |
| Risiko | Ingen røde risikoer uten tiltaksplan | Til Project Board |
| Gevinster | Prognose minst 80 % av definerte gevinstmål | Tiltaksplan / revurdering |
| Bærekraft | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan eskaleres | Til Project Board |

Tids- og faseplan

| Fase | Hovedinnhold | Beslutningspunkt |
| --- | --- | --- |
| T-24 til T-18 mnd | Konsept, FIS-dialog, arenaanalyse, foreløpig business case | Starte prosjekt |
| T-18 til T-12 mnd | Prosjektorganisasjon, sponsorstrategi, budsjett, myndighetsdialog | Godkjenne initiering |
| T-12 til T-6 mnd | Leverandører, frivillige, billett, TV/media, HMS, transport | Full gjennomføring / justering |
| T-6 til T-1 mnd | Operativ plan, test, beredskap, løype, kommunikasjon | Go/no-go |
| Arrangement | Daglig styring, HMS, sport, publikum, media | Daglige beslutningsmøter |
| T+1 til T+3 mnd | Sluttrapport, regnskap, gevinstmåling, læring | Lukke prosjekt |

Anbefaling

Prosjektet anbefales videreført til initieringsfase dersom arena og løype vurderes realistisk for FIS-krav, finansieringsplan viser realistisk balanse, prosjektstyre og prosjektleder er etablert, risikoregister har eiere og tiltak, bærekraftsmål er integrert i plan og innkjøp, og sponsor- og publikumsstrategi er realistisk.

Den sosiale inkluderingsaktiviteten i Tryvann bør behandles som en egen leveranse med budsjett, produkteier, kapasitetsplan, sikkerhetsopplegg og gevinstmåling. Aktiviteten bør inngå i go/no-go-vurderingen senest T-6 måneder før arrangementet.

Foreløpig beslutning: Viderefør prosjektet til neste PRINCE2-fase med et oppdatert business case, mer presist budsjett, tydelig plan for Tryvann-aktiviteten og tydelig go/no-go-punkt senest T-6 måneder før arrangementet.

PRINCE2-samsvar

Dette business case-et støtter særlig PRINCE2-prinsippet om continued business justification: prosjektet skal bare fortsette så lenge det er ønskelig, gjennomførbart og oppnåelig. Det bør oppdateres ved hver stage boundary, ved store endringer, og når risiko, kostnader eller gevinster endrer seg vesentlig.