## Dashboard
Faseplaner - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Arrangement: 3. og 4. mars 2028 ¦ Planstatus: 18. juni 2026, ca. 20 måneder før arrangementet
Fase | Periode | Stage gate / beslutning | Hovedfokus
1. Initiering | Juni-september 2026 | Godkjenne initieringsdokumentasjon | Mandat, PID, prosjektstyre, business case, hovedrisikoer
2. Planlegging og hovedavtaler | Oktober 2026-mars 2027 | T-12 stage gate | FIS, arena, finansiering, leverandørstrategi, myndigheter
3. Operativ design | April-september 2027 | T-6 go/no-go | Detaljplaner for sport, arena, HMS, publikum, media og bærekraft
4. Klargjøring og mobilisering | Oktober 2027-januar 2028 | T-1 endelig go/no-go | Rigg, bemanning, øvelser, billetter, frivillige og systemtest
5. Event readiness | Februar 2028 | Daglig readiness-beslutning | Snø, løype, vær, HMS, leverandørstatus og kritiske systemer
6. Gjennomføring | 3.-4. mars 2028 | Daglige arrangementsbeslutninger | Renn, publikum, media, HMS, drift og beredskap
7. Lukking | Mars-juni 2028 | Formell prosjektlukking | Sluttrapport, økonomi, gevinster, bærekraft og lessons

## 1 Initiering
1 Initiering
Periode | Juni-september 2026 (T-20 til T-18) | Fasemål | Etablere styringsgrunnlag og beslutningsklar PRINCE2-initiering.
Stage gate / beslutning | Prosjektstyret godkjenner PID, oppdatert business case, faseplan og toleranser.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Etablere prosjekteiermandat | Prosjektmandat og foreløpig scope | Prosjekteier | Juni 2026 | Juni 2026 | Politisk/administrativ forankring | Mandat godkjent og dokumentert | Ikke startet
2 | Etablere prosjektstyre | Prosjektstyre med Executive, seniorbrukere og seniorleverandører | Prosjekteier | Juni 2026 | Juli 2026 | Rolleavklaringer | Medlemmer bekreftet med mandat | Ikke startet
3 | Utpeke prosjektleder og delprosjektledere | Prosjektorganisasjon og RACI | Prosjektstyre | Juni 2026 | Juli 2026 | Ressurstilgang | Nøkkelroller besatt | Ikke startet
4 | Oppdatere business case | Business case v2 med dato 3.-4. mars 2028 | Prosjektleder / økonomi | Juli 2026 | August 2026 | Budsjett- og inntektsforutsetninger | Business case godkjent for planleggingsfase | Ikke startet
5 | Utarbeide PID | Project Initiation Documentation | Prosjektleder | Juli 2026 | September 2026 | Mandat, business case, planer | PID godkjent av prosjektstyret | Ikke startet
6 | Etablere prosjektlogg og styringsregistre | Risiko-, issue-, endrings-, beslutnings- og lessons-register | Prosjektleder | Juli 2026 | August 2026 | Malverk | Registere tatt i bruk | Ikke startet
7 | Første interessentkart | Interessentplan og kommunikasjonsbehov | Kommunikasjonsleder | August 2026 | September 2026 | Prosjektorganisasjon | Nøkkelinteressenter identifisert | Ikke startet
8 | Første stage gate | Beslutningssak for videreføring | Prosjektleder | September 2026 | September 2026 | PID og business case | Planleggingsfase godkjent | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 2 Planlegging
2 Planlegging
Periode | Oktober 2026-mars 2027 (T-17 til T-12) | Fasemål | Sikre hovedavtaler, rammer og gjennomførbar plan.
Stage gate / beslutning | T-12 stage gate: fortsette, justere eller redusere scope.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | FIS- og kalenderavklaringer | Bekreftet konkurranseformat og kravliste | Sportssjef / NSF | Oktober 2026 | Mars 2027 | FIS-dialog | Krav og frister dokumentert | Ikke startet
2 | Arenaavtale og løypeforutsetninger | Arenaavtale med Skimore og teknisk løypeplan | Arenasjef | Oktober 2026 | Februar 2027 | FIS-krav | Arenaomfang og ansvar godkjent | Ikke startet
3 | Hovedbudsjett og finansieringsplan | Budsjett, inntektsplan og usikkerhetsreserve | Økonomiansvarlig | Oktober 2026 | Mars 2027 | Scope og leverandørinput | Budsjett innen toleranse | Ikke startet
4 | Sponsor- og partnerstrategi | Kommersiell plan og rettighetspakker | Kommersiell leder | November 2026 | Mars 2027 | Profil og publikumsprodukt | Salgsplan godkjent | Ikke startet
5 | Leverandørstrategi | Make/buy-plan og anskaffelsesliste | Prosjektleder / innkjøp | November 2026 | Mars 2027 | Budsjett og scope | Kritiske leveranser identifisert | Ikke startet
6 | Myndighets- og tillatelsesplan | Plan for politi, helse, trafikk, skjenk/servering og offentlige tillatelser | HMS / drift | November 2026 | Mars 2027 | Arena- og publikumsplan | Tillatelsesløp etablert | Ikke startet
7 | Foreløpig HMS- og beredskapsstrategi | HMS-rammeverk og beredskapsprinsipper | HMS-leder | Januar 2027 | Mars 2027 | Arena- og publikumsscope | Hovedrisikoer identifisert | Ikke startet
8 | T-12 stage gate | Stage boundary report og oppdatert business case | Prosjektleder | Mars 2027 | Mars 2027 | Alle hovedplaner | Prosjektstyret godkjenner neste fase | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 3 Operativ design
3 Operativ design
Periode | April-september 2027 (T-11 til T-6) | Fasemål | Detaljere hvordan arrangementet skal leveres operativt.
Stage gate / beslutning | T-6 go/no-go for operativ gjennomføring.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Detaljert sportsplan | Rennprogram, trenings-/testopplegg, jury- og funksjonærplan | Sportssjef | April 2027 | September 2027 | FIS-krav | Sportsplan godkjent | Ikke startet
2 | Detaljert arena- og riggdesign | Riggkart, målområde, publikumsområder, strøm, lys og skilting | Arenasjef | April 2027 | September 2027 | Arenaavtale | Riggdesign kost- og kvalitetsgodkjent | Ikke startet
3 | HMS- og beredskapsplan | Risikoanalyse, sanitet, vakthold, evakuering, værberedskap | HMS-leder | April 2027 | September 2027 | Myndighetsdialog | Beredskapsplan klar for øvelse | Ikke startet
4 | Publikums- og transportplan | Billetter, adgang, shuttle, publikumsflyt, universell utforming | Publikumsansvarlig | Mai 2027 | September 2027 | Arena- og kapasitetsplan | Publikumsreise beskrevet ende-til-ende | Ikke startet
5 | Media- og broadcastplan | Presseområde, mixed zone, kameraposisjoner og teknisk infrastruktur | Medieleder | Mai 2027 | September 2027 | Broadcasterkrav | Medieplan godkjent med leverandører | Ikke startet
6 | Frivilligplan | Rekruttering, roller, opplæring, uniformering og vaktplanprinsipp | Frivilligleder | Mai 2027 | September 2027 | Arbeidsstrømplaner | Kritiske frivilligroller definert | Ikke startet
7 | Bærekraftsplan | Transport, avfall, energi, innkjøp, sosial verdi og måling | Bærekraftsansvarlig | April 2027 | September 2027 | Leverandørstrategi | KPI-er og datakilder godkjent | Ikke startet
8 | T-6 go/no-go | Beslutningssak for full operativ gjennomføring | Prosjektleder | September 2027 | September 2027 | Detaljplaner og sponsorstatus | Go/no-go besluttet | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 4 Klargjøring
4 Klargjøring
Periode | Oktober 2027-januar 2028 (T-5 til T-1) | Fasemål | Mobilisere mennesker, leverandører, systemer og publikum.
Stage gate / beslutning | T-1 endelig go/no-go.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Kontrahere og låse kritiske leverandører | Signerte leverandøravtaler og leveranseplaner | Innkjøp / prosjektleder | Oktober 2027 | November 2027 | Leverandørstrategi | Kritiske avtaler signert | Ikke startet
2 | Frivilligrekruttering og opplæring | Bemanningsplan, kurs og vaktlister | Frivilligleder | Oktober 2027 | Januar 2028 | Frivilligplan | 100 % kritiske vakter planlagt | Ikke startet
3 | Billettsalg og publikumsinformasjon | Billettkampanje, praktisk informasjon og kundereise | Publikum / marked | Oktober 2027 | Januar 2028 | Publikumsplan | Salg og info publisert iht. plan | Ikke startet
4 | Beredskapsøvelser | Tabletop og feltøvelse med nøkkelroller | HMS-leder | November 2027 | Januar 2028 | Beredskapsplan | Avvik lukket før go/no-go | Ikke startet
5 | System- og tidtakingstest | Test av tidtaking, resultater, akkreditering, nett og kommunikasjon | Teknisk leder | November 2027 | Januar 2028 | Leverandører | Kritiske systemer testet | Ikke startet
6 | Snø- og løypeberedskap | Produksjonsplan, prepareringsplan og reservevurderinger | Arena / sport | Oktober 2027 | Januar 2028 | Vær og arena | Plan klar med beslutningspunkter | Ikke startet
7 | Endelig rigg- og driftsplan | Dag-for-dag rigg, drift og demontering | Arenasjef | November 2027 | Januar 2028 | Leverandøravtaler | Plan signert av drift/HMS | Ikke startet
8 | T-1 go/no-go | Endelig gjennomføringsbeslutning | Prosjektstyre | Januar 2028 | Januar 2028 | Alle readiness-planer | Go/no-go dokumentert | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 5 Readiness
5 Readiness
Periode | Februar 2028 | Fasemål | Sikre at arrangementet er operativt klart dag for dag.
Stage gate / beslutning | Daglig readiness-beslutning i arrangementsuken.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Daglig snø-, vær- og løypevurdering | Readiness-logg for sport og arena | Sport / arena | 1. februar 2028 | 4. mars 2028 | Snøberedskap | Daglig beslutning dokumentert | Ikke startet
2 | Rigg og teknisk ferdigstillelse | Arena klar med målområde, publikumsområder, TV og strøm | Arenasjef | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Riggplan | Arena sign-off | Ikke startet
3 | Akkreditering og adgang | Akkrediteringssystem og adgangssoner operative | Akkrediteringsansvarlig | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Systemtest | Adgangstest godkjent | Ikke startet
4 | Frivilligbrief og vaktstart | Endelige vaktlister, brief og kontaktlinjer | Frivilligleder | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Bemanningsplan | Alle kritiske vakter bekreftet | Ikke startet
5 | HMS-final check | Sikkerhetsrunder, sanitet, evakuering og stoppkriterier | HMS-leder | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Beredskapsøvelser | HMS sign-off | Ikke startet
6 | Media og TV-prøve | Signaltest, kameraposisjoner, presseflyt og mixed zone | Medieleder | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Broadcastplan | Broadcaster sign-off | Ikke startet
7 | Publikums- og transporttest | Shuttle, skilting, køpunkter og publikumsinfo | Publikumsansvarlig | Februar 2028 | 2. mars 2028 | Transportplan | Kritiske publikumsflyter testet | Ikke startet
8 | Final readiness meeting | Samlet go for 3.-4. mars | Prosjektleder | 2. mars 2028 | 2. mars 2028 | Alle sign-offs | Readiness-beslutning loggført | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 6 Gjennomføring
6 Gjennomføring
Periode | 3.-4. mars 2028 | Fasemål | Levere konkurransene trygt, korrekt og med ønsket kvalitet.
Stage gate / beslutning | Daglige gjennomførings-, justerings- og stoppbeslutninger.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Daglig operativt morgenmøte | Dagsbeslutning for sport, HMS, publikum, media og drift | Prosjektleder | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Readiness-logg | Beslutning dokumentert hver dag | Ikke startet
2 | Rennavvikling | Slalåm/parallellslalåm iht. godkjent program | Rennleder / sport | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | FIS/TD | Renn gjennomført uten kritiske sportsavvik | Ikke startet
3 | Publikumsdrift | Adgang, vertskap, skilting, transport, servering og service | Publikumsansvarlig | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Publikumsplan | Avvik håndtert fortløpende | Ikke startet
4 | HMS og beredskap | Sanitet, vakthold, vær, evakuering og hendelser | HMS-leder | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Beredskapsplan | Ingen uakseptert alvorlig risiko | Ikke startet
5 | Media og TV | Presse, mixed zone, signal, intervju og produksjonsflyt | Medieleder | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Broadcast sign-off | Ingen kritiske produksjonsavvik | Ikke startet
6 | Kommersielle leveranser | Sponsorflater, hospitality og partneroppfølging | Kommersiell leder | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Sponsoravtaler | Leveranser dokumentert | Ikke startet
7 | Bærekraftsdata | Transport-, avfalls- og energidata | Bærekraftsansvarlig | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Måleplan | Data samlet inn | Ikke startet
8 | Daglig debrief | Issues, lessons og tiltak til neste dag | Prosjektleder | 3. mars 2028 | 4. mars 2028 | Daglig drift | Debrief loggført | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.

## 7 Lukking
7 Lukking
Periode | Mars-juni 2028 | Fasemål | Lukke prosjektet formelt og måle gevinster.
Stage gate / beslutning | Prosjektstyret godkjenner sluttrapport og prosjektlukking.
Nr. | Arbeidspakke / aktivitet | Hovedleveranse | Ansvarlig | Start | Frist | Avhengigheter | Akseptkriterium | Status
1 | Demontering og leverandørlukking | Demontering, leveransegodkjenning og avviksoppfølging | Arenasjef / innkjøp | Mars 2028 | Mars 2028 | Gjennomføring | Arena tilbakeført og leveranser lukket | Ikke startet
2 | Økonomisk oppgjør | Regnskap, fakturakontroll og budsjett mot faktisk | Økonomiansvarlig | Mars 2028 | Mai 2028 | Leverandørfakturaer | Økonomirapport klar | Ikke startet
3 | Sluttrapport | Måloppnåelse, avvik, kvalitet, HMS og anbefalinger | Prosjektleder | Mars 2028 | April 2028 | Alle delrapporter | Sluttrapport godkjent | Ikke startet
4 | Gevinstmåling | Publikum, media, sponsorverdi, lokal aktivitet og anleggseffekt | Benefits owner | April 2028 | Juni 2028 | Datagrunnlag | Gevinstrapport klar | Ikke startet
5 | Bærekraftsrapport | Transport, avfall, energi, innkjøp og sosial verdi | Bærekraftsansvarlig | Mars 2028 | Mai 2028 | Bærekraftsdata | Rapport ferdigstilt | Ikke startet
6 | Lessons workshop | Erfaringsmøte med prosjekt, leverandører og nøkkelinteressenter | Prosjektleder | Mars 2028 | April 2028 | Debrief og logger | Lessons dokumentert | Ikke startet
7 | Arkivering og overlevering | Kontrakter, planer, sjekklister, maler og arrangementsmanual | Prosjektleder | April 2028 | Juni 2028 | Sluttrapporter | Materiale overlevert eier | Ikke startet
8 | Formell prosjektlukking | Lukkebeslutning og frigivelse av ressurser | Prosjektstyre | Juni 2028 | Juni 2028 | Sluttrapport og økonomi | Prosjekt lukket | Ikke startet
Fasestyring | Minimum månedlig highlight report. Risiko, issues, endringer og lessons føres i prosjektloggen. Avvik utenfor toleranser eskaleres til prosjektstyret.