## Dashboard
Prosjektlogg - PRINCE2 - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Utfyllbar prosjektlogg med underregistre for styring, kontroll og læring
Loggområde | PRINCE2-hensikt | Anbefalt bruk
Daglig logg | Løpende uformell prosjektlogg for saker som ikke trenger eget register ennå | Brukes av prosjektleder daglig/ukentlig
Risiko | Identifisere, vurdere og styre usikre hendelser | Alle røde/gule risikoer skal ha eier og tiltak
Issues | Håndtere problemer, forespørsler og avvik | Kritiske issues eskaleres iht. toleranser
Endringer | Kontrollere scope, kost, kvalitet, risiko, gevinster og bærekraft | Alle vesentlige endringer vurderes før godkjenning
Beslutninger | Sporbarhet for styringsbeslutninger | Brukes ved prosjektstyre, stage gates og go/no-go
Lessons | Lære fra erfaring underveis og etterpå | Oppdateres ved faseoverganger og større hendelser
Kvalitet | Dokumentere kvalitetskontroller og godkjenninger | FIS, HMS, arena, TV, publikum og bærekraft
Toleranser | Styring etter unntak | Avvik utenfor toleranse rapporteres til prosjektstyret

## Daglig logg
ID | Dato | Fase | Arbeidsstrøm | Hendelse / observasjon | Betydning | Tiltak | Eier | Frist | Status | Eskalere?
DL-001 |  | Initiering | Sport og FIS | Eksempel: FIS-avklaring venter på tilbakemelding | Kan påvirke milepæl | Følg opp med NSF/FIS | Sportssjef |  | Åpen | Nei
DL-002 |  | Operativ design | Arena og rigg | Eksempel: behov for ekstra publikumsareal | Mulig scope-/kostendring | Vurder kapasitet og kost | Arenasjef |  | Åpen | Ja

## Risiko
Risiko-ID | Dato | Kategori | Beskrivelse | Årsak | Konsekvens | Sannsynlighet | Konsekvensgrad | Risikoscore | Respons | Tiltak | Eier | Frist | Status | Rest-risiko
R-001 |  | Vær/snø | Utilstrekkelige snøforhold | Mildvær eller lite produksjonsvindu | Utsettelse, avlysning eller økte kostnader | Middels | Høy | Rød | Redusere | Snøplan, reserveplan, daglig værvurdering | Arena / sport |  | Åpen | Middels
R-002 |  | Finansiering | Sponsorinntekter lavere enn plan | Salg tar lengre tid enn forventet | Svekket business case | Middels | Høy | Rød | Redusere | Trinnvis sponsorplan og go/no-go ved T-6 | Kommersiell leder |  | Åpen | Middels

## Issues
Issue-ID | Dato | Type | Kategori | Beskrivelse | Påvirkning | Prioritet | Foreslått løsning | Beslutning | Eier | Frist | Status | Eskalering
I-001 |  | Problem | Transport | Eksempel: kapasitet på shuttle ikke bekreftet | Kan påvirke publikumsflyt | Høy | Avklare operatør og kapasitet |  | Publikumsansvarlig |  | Åpen | Prosjektleder
I-002 |  | Avvik | HMS | Eksempel: manglende beredskapsavklaring | Kan stoppe go/no-go | Kritisk | Beredskapsmøte med nødetater |  | HMS-leder |  | Åpen | Prosjektstyret

## Endringer
Endrings-ID | Dato | Endringstype | Beskrivelse | Begrunnelse | Påvirker tid | Påvirker kost | Påvirker kvalitet | Påvirker scope | Påvirker risiko | Påvirker bærekraft | Anbefaling | Beslutning | Besluttet av | Status
C-001 |  | Scope | Eksempel: utvide publikumsområde | Økt kapasitet / bedre flyt | Ja | Ja | Ja | Ja | Middels | Mulig | Konsekvensutredes |  |  | Til vurdering
C-002 |  | Kvalitet | Eksempel: ekstra TV-kameraposisjon | Bedre broadcast-produkt | Nei | Ja | Ja | Nei | Lav | Nøytral | Godkjenn hvis finansiert |  |  | Til vurdering

## Beslutninger
Beslutnings-ID | Dato | Forum | Beslutning | Bakgrunn | Alternativer vurdert | Konsekvens | Ansvarlig for oppfølging | Frist | Status | Lenke til sak
B-001 |  | Prosjektstyre | Eksempel: godkjenne initieringsfase | Business case og prosjektmandat foreligger | Fortsette / pause / redusere scope | Prosjektet går videre | Prosjektleder |  | Besluttet
B-002 |  | Go/no-go | Eksempel: full operativ gjennomføring | T-6 kriterier oppfylt | Full / redusert / stopp | Leverandøravtaler aktiveres | Prosjekteier |  | Planlagt

## Lessons
Lesson-ID | Dato | Fase | Kilde | Hva skjedde | Hva lærte vi | Anbefaling | Gjelder for | Eier | Status | Overføres til sluttrapport?
L-001 |  | Initiering | Prosjektteam | Eksempel: tidlig FIS-dialog ga raskere avklaring | Avklar regelverkskrav før detaljplan | Legg FIS-milepæler inn i hovedplan | Sport og prosjektledelse | Prosjektleder | Åpen | Ja
L-002 |  | Klargjøring | HMS-øvelse | Eksempel: evakueringsrute var utydelig | Skilting må testes med publikumsperspektiv | Gjennomfør publikums-walkthrough | HMS og drift | HMS-leder | Åpen | Ja

## Kvalitet
Kvalitets-ID | Produkt / leveranse | Kvalitetskriterium | Kontrollmetode | Kontrollør | Dato planlagt | Dato utført | Resultat | Avvik | Tiltak | Godkjent av | Status
Q-001 | Løype og rennoppsett | Oppfyller FIS-/TD-krav | Inspeksjon og sjekkliste | TD / sportssjef | [6 empty] | Planlagt
Q-002 | Beredskapsplan | Roller, evakuering og sanitet er testet | Tabletop og feltøvelse | HMS-leder | [6 empty] | Planlagt
Q-003 | Publikumsopplevelse | Trygg flyt, tydelig info og servicepunkter | Walkthrough og testdag | Publikumsansvarlig | [6 empty] | Planlagt

## Toleranser
Toleranse-ID | Område | Godkjent toleranse | Målemetode | Varselgrense | Eskalering til | Eier | Status
T-001 | Tid | Kritisk milepæl maks 14 dager forsinket | Milepælsplan | 7 dager forsinket | Prosjektstyret | Prosjektleder | Aktiv
T-002 | Kost | Maks 5-10 % negativ prognose | Budsjett/prognose | 5 % negativ prognose | Prosjektstyret | Økonomiansvarlig | Aktiv
T-003 | Kvalitet | Ingen avvik fra FIS-/HMS-kritiske krav | Kvalitetsregister | Ethvert kritisk avvik | Prosjektstyret | Sport/HMS | Aktiv
T-004 | Bærekraft | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan eskaleres | Bærekraftsrapport | Avvik fra nøkkel-KPI | Prosjektstyret | Bærekraftsansvarlig | Aktiv

## Interessenter
Interessent-ID | Interessent | Rolle | Interesse | Påvirkning | Holdning | Kommunikasjonsbehov | Ansvarlig | Frekvens | Status
S-001 | Byråd for kultur og næring i Oslo | Prosjekteier / Executive | Business case, omdømme, samfunnsverdi | Høy | Støttende | Highlight report og beslutningssaker | Prosjektleder | Månedlig | Aktiv
S-002 | Norges Skiforbund / alpint | Seniorbruker sport | Sportslig kvalitet og FIS-krav | Høy | Støttende | Sportslig forum og prosjektstyre | Sportssjef | Månedlig/ukentlig | Aktiv
S-003 | Skimore Oslo / Wyllerløypa | Seniorleverandør arena | Arena, snø, heis og drift | Høy | Støttende | Arena- og driftsmøter | Arenasjef | Ukentlig | Aktiv

## Rapportering
Rapport-ID | Rapport / møte | Mottaker | Frekvens | Innhold | Ansvarlig | Neste frist | Status
REP-001 | Highlight report | Prosjektstyret | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | Status, risiko, kost, tid, beslutninger og avvik | Prosjektleder |  | Planlagt
REP-002 | Checkpoint report | Prosjektleder | Ukentlig fra delprosjekter | Fremdrift, issues, risiko og behov for beslutning | Delprosjektledere |  | Planlagt
REP-003 | Stage boundary report | Prosjektstyret | Ved faseovergang | Oppdatert business case, faseplan, risiko og toleranser | Prosjektleder |  | Planlagt
REP-004 | End project report | Prosjekteier / prosjektstyre | T+1 til T+3 mnd | Resultat, økonomi, gevinster, avvik og læring | Prosjektleder |  | Planlagt

## Arbeidsstrømmer
Arbeidsstrøm | Loggfør særlig | Typiske risikoer/issues | Kritiske kvalitetskontroller
Sport og FIS | FIS-avklaringer, løypekrav, rennprogram, jury | Kalender, tekniske krav, løypeforhold | FIS/TD-godkjenning
Arena og rigg | Snø, heis, strøm, målområde, publikumsareal | Vær, riggkost, kapasitet | Arena walk-through
HMS og beredskap | Sanitet, politi, evakuering, værberedskap | Personskade, evakuering, trengsel | Beredskapsøvelse
Publikum og transport | Billetter, adgang, shuttle, skilting | Kø, transportkaos, manglende info | Publikumsflyt-test
Media og TV | Presse, mixed zone, kameraposisjoner, signal | Tekniske avvik, rettighetskrav | Broadcaster-sjekkliste
Kommersielt | Sponsoravtaler, hospitality, partnerleveranser | Inntektssvikt, leveranseavvik | Sponsorleveranse-signoff
Bærekraft | Transportandel, avfall, innkjøp, energi | Manglende måling, leverandøravvik | Bærekraftsrapport
Økonomi | Budsjett, prognose, kontrakter, endringer | Kostnadsavvik, reservebruk | Månedlig prognosekontroll