## Slide 1
Ukentlig team-scorekort
World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 Arrangement: 3. og 4. mars 2028
Formål Felles ukentlig statusrapportering for alle team basert på PRINCE2-toleranser: tid, kostnad, omfang, kvalitet, risiko, forventet gevinst og bærekraft.
Bruk Fyll inn uke, rapportdato, statusfarge, kort kommentar, neste tiltak og saker meldt i prosjektloggen. Rød status eller toleransebrudd eskaleres til prosjektleder/prosjektstyre.
Statusnivå: Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 2
Rapporteringsveiledning
Dimensjon
Hva teamet rapporterer
Typisk eskalering
Tid
Milepæler, frister, forsinkelser og kritisk vei
Kritisk milepæl >14 dager forsinket
Kostnad
Forbruk, prognose, avvik og nye kostnadsdrivere
Prognose >5-10 % over budsjett
Omfang
Leveranser, scope-endringer og avgrensninger
Endring i konkurranse, arena eller avtalt leveranse
Kvalitet
Godkjenninger, tester, avvik og akseptkriterier
FIS-/HMS-/TV-kritisk kvalitetsavvik
Risiko
Nye/røde risikoer, tiltak, eier og rest-risiko
Rød risiko uten tiltaksplan
Forventet gevinst
Bidrag til publikum, sport, media, sponsor, lokal verdi
Prognose <80 % av gevinstmål
Bærekraft
Transport, avfall, energi, innkjøp og sosial verdi
Vesentlig avvik fra bærekraftsplan

## Slide 3
Ukentlig scorekort: Prosjektledelse
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Helhetlig styring, toleranser, rapportering og beslutningsgrunnlag
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 3 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 4
Ukentlig scorekort: Sport og FIS
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Rennprogram, løypekrav, FIS/TD, jury og sportslig gjennomføring
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 4 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 5
Ukentlig scorekort: Arena og rigg
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Snø, heis, rigg, strøm, målområde, publikumsområder og demontering
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 5 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 6
Ukentlig scorekort: HMS og beredskap
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Risikoanalyse, sanitet, vakthold, evakuering, værberedskap og stoppkriterier
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 6 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 7
Ukentlig scorekort: Publikum og transport
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Billetter, adgang, publikumsflyt, shuttle, skilting og service
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 7 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 8
Ukentlig scorekort: Frivillige
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Rekruttering, opplæring, akkreditering, vaktplan og frivilligpleie
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 8 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 9
Ukentlig scorekort: Kommersielt
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Sponsoravtaler, hospitality, partnerleveranser og salgsrapportering
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 9 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 10
Ukentlig scorekort: Media og kommunikasjon
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Presse, SoMe, publikumsinfo, krisekommunikasjon, TV og mixed zone
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 10 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 11
Ukentlig scorekort: Bærekraft
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Transport, avfall, energi, innkjøp, sosial verdi og miljørapportering
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 11 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering

## Slide 12
Ukentlig scorekort: Økonomi og administrasjon
Uke: ____ Rapportdato: ____ Rapportert av: ____ Teamansvarlig: ____ Teamets scope: Budsjett, prognose, kontrakter, innkjøp, regnskap og dokumentkontroll
Dimensjon / status
Kort vurdering
Tiltak neste uke
Eier
Frist
Tid G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kostnad G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Omfang G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Kvalitet G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Risiko G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Forventet gevinst G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Bærekraft G / Y / R
Status og avvik:
Neste tiltak:
Saker rapportert i Prosjektlogg-PRINCE2-World-Cup-Alpint-Wyllerloypa-2028 ID-er / korte beskrivelser / eskalering:
Ukens lederoppsummering Hva trenger teamet beslutning på? Hva er viktigst neste uke?
Slide 12 | Grønn = innenfor toleranse | Gul = tiltak nødvendig | Rød = eskalering