Prosjektplan

World Cup Alpint Wyllerløypa 2028

| Dokumenttype | PRINCE2-basert prosjektplan |
| --- | --- |
| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| Arrangementsdato | 3. og 4. mars 2028 |
| Grener | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Status | Oppdatert 18. juni 2026, ca. 20 måneder før arrangementet |

1. Formål og styringsgrunnlag

Denne prosjektplanen beskriver hvordan World Cup Alpint i Wyllerløypa 2028 kan planlegges, styres og gjennomføres etter PRINCE2-prinsipper. Arrangementet er lagt til 3. og 4. mars 2028 og planen dekker slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn.

Planen er oppdatert per 18. juni 2026. Det er da om lag 20 måneder til arrangementet, noe som betyr at prosjektet bør gå direkte inn i en kombinert initierings- og detaljplanleggingsfase med rask avklaring av prosjektstyre, FIS-/arenaforutsetninger, finansiering, hovedleverandører og go/no-go-kriterier.

Planen bygger på prinsippene om fortsatt forretningsmessig begrunnelse, tydelige roller, styring gjennom faser, styring etter unntak, produktbasert planlegging og løpende læring.

| Element | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| Arrangementsdato | 3. og 4. mars 2028 |
| Planstatus | Oppdatert 18. juni 2026, ca. 20 måneder før arrangementet |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Konkurranser | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo, forutsatt politisk og administrativ forankring |
| Styringsmodell | PRINCE2-basert prosjektstyring med prosjektstyre, prosjektleder og delprosjekter |

2. Prosjektmål

| Målområde | Mål | Målepunkt |
| --- | --- | --- |
| Sportslig kvalitet | Gjennomføre World Cup-renn i tråd med FIS-krav | FIS/TD-godkjenning og ingen kritiske sportslige avvik |
| Publikum | Skape en trygg, tilgjengelig og attraktiv publikumsopplevelse | Publikumstilfredshet, billettsalg, klager og avvik |
| Økonomi | Levere arrangementet innen godkjent budsjett og finansieringsplan | Budsjettavvik, sponsorinntekter og prognose |
| Omdømme | Styrke Oslo, Wyller og norsk alpint som vinterarena | Medieomtale, PR-verdi og partnerrespons |
| Bærekraft | Redusere klima- og miljøbelastning og sikre lokal verdiskaping | Transportandel, sorteringsgrad, innkjøpsprofil og rapportering |
| Læring | Bygge kompetanse for fremtidige vinterarrangementer | Lessons report og overført arrangementsmanual |

3. Prosjektomfang

Prosjektet skal levere både sportslig konkurransegjennomføring og total arrangementsopplevelse. Endringer i scope skal behandles gjennom endringskontroll.

| Innenfor scope | Utenfor scope / krever særskilt beslutning |
| --- | --- |
| Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Nye disipliner eller ekstra konkurransedager |
| Arena, løype, målområde og publikumsområder | Permanente anleggsinvesteringer utenfor arrangementets behov |
| TV-/medietilrettelegging | Rettighetsforhandlinger som ligger utenfor arrangørmandat |
| Publikum, billetter, transport og sikkerhet | Byomfattende festivalprogram uten egen finansiering |
| Sponsoraktivering og hospitality | Kommersielle konsepter uten godkjent business case |
| Bærekraftsrapport og sluttrapport | Langsiktig drift av anlegget etter prosjektlukking |

4. PRINCE2-faser og milepæler

Prosjektet bør styres i faser med tydelige beslutningspunkter. Business case, risiko, plan og ressursgrunnlag oppdateres før hver stage-gate. Siden planen oppdateres 18. juni 2026, omtrent 20 måneder før arrangementet 3.-4. mars 2028, er oppstartsvinduet kortere enn i en ideell T-30-plan. Oppstart og initiering bør derfor behandles som en komprimert fase sommer/høst 2026.

| Fase | Tidsrom | Hovedleveranser | Beslutningspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompakt oppstart og initiering | Juni-september 2026 (T-20 til T-18 mnd) | Mandat, oppdatert business case, prosjektstyre, prosjektleder, PID, interessentkart, risikoregister, hovedmilepæler | Beslutning om prosjektinitiering og rammer for planleggingsfase |
| Planlegging og hovedavtaler | Oktober 2026-mars 2027 (T-17 til T-12 mnd) | FIS-avklaringer, arenaavtale, foreløpig konkurranseprogram, sponsorstrategi, leverandørstrategi, myndighetsdialog, hovedbudsjett | T-12 stage gate: godkjenne full planleggings- og avtaleperiode |
| Operativ design | April-september 2027 (T-11 til T-6 mnd) | Detaljplaner for sport, arena, sikkerhet, transport, frivillige, media, kommunikasjon, bærekraft og kommersielle leveranser | T-6 go/no-go for operativ gjennomføring |
| Klargjøring og mobilisering | Oktober 2027-januar 2028 (T-5 til T-1 mnd) | Riggplan, bemanning, beredskapsøvelser, billettsalg, frivilligopplæring, test av løype/systemer, kommunikasjon og publikumslogistikk | T-1 endelig go/no-go |
| Event readiness | Februar 2028 | Snø- og løypeberedskap, endelig HMS-gjennomgang, daglig værvurdering, leverandørstatus, test av kritiske systemer | Daglig readiness-beslutning i arrangementsuken |
| Gjennomføring | 3.-4. mars 2028 | Daglig rennledelse, publikumsdrift, media, HMS, rapportering, sport og beredskap | Daglige beslutningsmøter og eventuell stopp-/utsettelsesbeslutning |
| Lukking | Mars-juni 2028 (T+1 til T+3 mnd) | Sluttrapport, regnskap, gevinstmåling, bærekraftsrapport, lessons report, arkivering og overlevering | Formell prosjektlukking |

5. Produktbasert leveransestruktur

| Hovedprodukt | Delprodukter | Akseptkriterier |
| --- | --- | --- |
| Sportslig arrangement | Rennprogram, løype, porter, tidtaking, jury, resultater | FIS/TD-godkjent og gjennomført uten kritiske avvik |
| Arena og drift | Snø, heis, rigg, strøm, målområde, publikumsflyt | Arena klar iht. godkjent rigg- og driftsplan |
| Sikkerhet og beredskap | Risikoanalyse, sanitet, vakthold, evakuering, værberedskap | Beredskapsplan testet og godkjent |
| Publikumsopplevelse | Billetter, transport, skilting, servering, vertskap | Publikumstilfredshet minst 4,2 av 5 eller avtalt NPS-mål |
| Media og TV | Presseområde, mixed zone, kameraposisjoner, signal, akkreditering | Broadcast-krav oppfylt og ingen kritiske produksjonsavvik |
| Kommersiell leveranse | Sponsorflater, hospitality, partneraktivering, rapportering | Sponsorleveranser levert iht. avtaler |
| Bærekraft | Transporttiltak, avfall, innkjøpskrav, rapport | Mål for kollektivandel og sorteringsgrad rapportert |
| Prosjektstyring | PID, planer, rapporter, risikoregister, endringslogg, sluttrapport | PRINCE2-styringsprodukter oppdatert ved stage gates |

6. Organisering og roller

| Rolle / forum | Foreslått representasjon | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Executive / prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo | Eier business case, mandat, toleranser og go/no-go |
| Prosjektstyre | Prosjekteier, seniorbrukere og seniorleverandører | Overordnet styring, fasegodkjenning og unntaksbeslutninger |
| Seniorbruker sport | Norges Skiforbund / alpint | Sikre sportslig verdi, FIS-krav og brukerbehov |
| Seniorbruker samfunn/publikum | Oslo kommune / lokalsamfunnsrepresentasjon | Sikre publikumsverdi, mobilitet, tilgjengelighet og samfunnsnytte |
| Seniorbruker kommersiell | Kommersiell representant / hovedpartner | Sikre sponsor- og partnerverdi |
| Seniorleverandør arena | Skimore Oslo / Wyllerløypa | Sikre arena, løype, snø, heis og driftskapasitet |
| Seniorleverandør teknisk | Teknisk rennorganisasjon | Sikre rennteknisk leveranse og operativ sportsdrift |
| Seniorleverandør HMS/drift | HMS-/beredskapsleder eller operativ arrangør | Sikre trygg gjennomføring og beredskap |
| Prosjektleder | Utpekt av prosjekteier/prosjektstyre | Daglig ledelse innen godkjente toleranser |

7. Delprosjekter og arbeidsstrømmer

| Arbeidsstrøm | Hovedansvar | Nøkkelleveranser |
| --- | --- | --- |
| Sport og FIS | Sportssjef / NSF | Rennprogram, løypekrav, jury, teknisk delegat, testevent |
| Arena og rigg | Arenasjef / Skimore | Riggplan, snøplan, strøm, heis, målområde, publikumsområder |
| HMS og beredskap | HMS-leder | Risikoanalyse, beredskapsplan, sanitet, vakthold, evakuering |
| Publikum og transport | Publikumsansvarlig | Billetter, adgang, publikumsflyt, shuttle, skilting, service |
| Frivillige | Frivilligleder | Rekruttering, opplæring, akkreditering, vaktplan, frivilligpleie |
| Kommersielt | Kommersiell leder | Sponsoravtaler, hospitality, partnerleveranser, salgsrapport |
| Media og kommunikasjon | Kommunikasjonsleder | Presse, SoMe, publikumsinfo, krisekommunikasjon, TV-koordinering |
| Bærekraft | Bærekraftsansvarlig | Transport, avfall, innkjøp, energi, miljørapportering |
| Økonomi og administrasjon | Økonomiansvarlig | Budsjett, prognose, kontrakter, innkjøp, regnskap |

8. Toleranser og eskalering

| Toleranseområde | Foreslått toleranse | Eskalering |
| --- | --- | --- |
| Tid | Kritisk milepæl maks 14 dager forsinket | Prosjektstyret |
| Kost | Prognose maks 5-10 % over godkjent budsjett | Prosjektstyret / prosjekteier |
| Kvalitet | Ingen avvik fra FIS-/HMS-kritiske krav | Umiddelbar eskalering |
| Scope | Endringer i grener, konkurransedager eller arenaomfang krever godkjenning | Change Authority / prosjektstyret |
| Risiko | Ingen røde risikoer uten eier og tiltaksplan | Prosjektstyret |
| Gevinster | Prognose under 80 % av definerte gevinstmål krever tiltak | Prosjektstyret |
| Bærekraft | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan eskaleres | Prosjektstyret |

9. Risiko- og issuehåndtering

Prosjektleder eier den løpende risikoprosessen. Røde risikoer og kritiske issues rapporteres til prosjektstyret. Risk register og issue register oppdateres minst månedlig, og ukentlig i siste åtte uker.

| Risiko / issue | Tiltak | Eier |
| --- | --- | --- |
| FIS- eller kalenderavklaring forsinkes | Tidlig dialog, beslutningslogg og reserveformat | Sport / prosjekteier |
| Vær og snøforhold truer gjennomføring | Snøplan, reserveplan og daglig værvurdering nær arrangement | Arena / sport |
| Kostnader overstiger ramme | Månedlig prognose, usikkerhetsreserve og endringskontroll | Prosjektleder / økonomi |
| Sponsorinntekter uteblir | Trinnvis salgsplan, go/no-go kriterier og alternative inntekter | Kommersiell leder |
| Frivilligdekning for lav | Tidlig rekruttering, klubbavtaler og reservebemanning | Frivilligleder |
| HMS-hendelse | Beredskapsplan, øvelser, sanitet, vakthold og stoppkriterier | HMS-leder |
| Transport- og publikumsflyt svikter | Kapasitetsanalyse, shuttleplan, skilting og publikumsinformasjon | Publikum / drift |

10. Kvalitetsstyring

| Kvalitetsområde | Kvalitetskriterium | Kontrollmetode |
| --- | --- | --- |
| Sport | Konkurranse oppfyller FIS-krav | FIS/TD-inspeksjon, testevent, sportslig sjekkliste |
| Arena | Løype, rigg og publikumsområder klare etter plan | Arena walk-through og sign-off |
| HMS | Beredskap er testet og kjent | Øvelse, tabletop, avviksliste og godkjenning |
| Publikum | God og trygg opplevelse | Survey, avvik, billettdata og publikumsobservasjon |
| Media | TV- og pressebehov ivaretatt | Broadcaster-sjekkliste og mediebrief |
| Bærekraft | Tiltak måles og rapporteres | Transportmåling, avfallsrapport og leverandørdata |

11. Kommunikasjon og rapportering

| Rapport / møte | Mottaker | Frekvens | Innhold |
| --- | --- | --- | --- |
| Highlight report | Prosjektstyret | Månedlig fra juni 2026, annenhver uke fra oktober 2027, ukentlig fra januar 2028 | Status, risiko, kost, tid, beslutninger og avvik |
| Checkpoint report | Prosjektleder | Ukentlig fra delprosjekter | Fremdrift, neste aktiviteter, issues og behov for beslutning |
| Risk and issue review | Prosjektleder / prosjektstyre | Månedlig fra juni 2026, ukentlig fra januar 2028 | Røde/gule risikoer, tiltak og eiere |
| Stage boundary report | Prosjektstyret | September 2026, mars 2027, september 2027, januar 2028 og etter arrangement | Status, oppdatert business case, neste faseplan og toleranser |
| Daily event meeting | Operativ ledelse | Daglig 26. februar-4. mars 2028 | Vær, sport, HMS, publikum, media og beslutninger |
| End project report | Prosjektstyret / prosjekteier | Mars-juni 2028 | Resultat, økonomi, gevinster, avvik og læring |

12. Endringskontroll

Alle vesentlige endringer i scope, kost, kvalitet, risiko, gevinster eller bærekraft registreres i endringslogg. Prosjektleder kan godkjenne endringer innen toleranser; større endringer behandles av Change Authority eller prosjektstyret.

| Endringstype | Eksempel | Beslutningsnivå |
| --- | --- | --- |
| Mindre operativ endring | Endret skilting, mindre bemanningsjustering | Prosjektleder |
| Middels endring | Endret riggomfang, ekstra leverandørkostnad, justert publikumsområde | Change Authority |
| Stor endring | Endret konkurranseformat, ny konkurransedag, vesentlig budsjettavvik | Prosjektstyret |
| Kritisk HMS-endring | Stans, evakuering eller vesentlig sikkerhetsrestriksjon | HMS-leder / prosjektstyret |

13. Bærekraft og samfunnsansvar

| Område | Tiltak | Målepunkt |
| --- | --- | --- |
| Transport | Kollektiv, shuttle, tydelig publikumsinformasjon og begrenset privatbil | Andel kollektiv/shuttle |
| Avfall | Kildesortering, leverandørkrav og publikumsstasjoner | Sorteringsgrad |
| Innkjøp | Lokale og sertifiserte leverandører der mulig | Andel lokale/sertifiserte leverandører |
| Energi | Måling av strømforbruk og fossilfrie løsninger der mulig | Energirapport |
| Sosial verdi | Tilgjengelighet, frivilligpleie og lokale klubbtiltak | Deltakelse og tilfredshet |
| Etterbruk | Arrangementsmanual og lessons report | Overført kompetanse og lukkerapport |

14. Go/no-go kriterier

| Tidspunkt | Kriterier | Beslutning |
| --- | --- | --- |
| September 2026 (T-18) | Prosjektstyre, prosjektleder, PID, oppdatert business case, hovedrisikoer og mandat etablert | Fortsette til planlegging og hovedavtaler |
| Mars 2027 (T-12) | FIS-/arenaavklaringer, finansieringsplan, prosjektorganisasjon og hovedrisikoer vurdert | Fortsette, justere eller redusere scope |
| September 2027 (T-6) | Sponsorstatus, leverandører, HMS-plan, transportplan, frivilligplan og operativt budsjett på plass | Full gjennomføring eller reserveformat |
| Januar 2028 (T-1) | Løypeberedskap, snøplan, beredskap, bemanning, riggplan og kritiske systemer klare | Endelig go/no-go |
| 26. februar-2. mars 2028 | Vær, snø, løype, HMS, publikum, TV/media og transport vurderes daglig | Klargjøre, justere, utsette eller redusere |
| 3.-4. mars 2028 | Vær, løype, HMS, publikum og sport vurderes daglig | Gjennomføre, utsette, justere eller stoppe |

15. Prosjektlukking og gevinstmåling

| Leveranse | Innhold | Frist |
| --- | --- | --- |
| Sluttrapport | Måloppnåelse, avvik, risiko, kvalitet, HMS og anbefalinger | April 2028 |
| Regnskap og økonomirapport | Budsjett mot faktisk, sponsorinntekter, billettinntekter og reservebruk | April-mai 2028 |
| Gevinstrapport | Publikum, media, sponsorverdi, lokal aktivitet og anleggseffekt | Mai-juni 2028 |
| Bærekraftsrapport | Transport, avfall, energi, innkjøp og sosial verdi | Mai 2028 |
| Lessons report | Hva fungerte, hva bør endres, anbefalinger for neste arrangement | April 2028 |
| Arkivering og overlevering | Kontrakter, planer, maler, sjekklister og arrangementsmanual | Juni 2028 |