## Dashboard
Interessentkartlegging og tilnærming til kommunikasjonsledelse
World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 ¦ Arrangement 3.-4. mars 2028
Prinsipp | Praktisk konsekvens
Lytte og forstå | Kommunikasjon skal hente inn oppfatninger og bekymringer, ikke bare sende informasjon ut.
Involvere hovedpåvirkere | Nøkkelpersoner brukes aktivt til å forme budskap, forankre beslutninger og bygge støtte.
Flere formater | Informasjon deles som møter, korte notater, visuelle planer, e-post, Teams/Slack, nettside, presse og fysiske oppslag.
Tilpasset arbeidsform | Kommunikasjon tilpasses fysiske, remote og hybride team med tydelige oppsummeringer og beslutningslogger.

## Interessentkart
ID | Interessent | Rolle | Interesse | Påvirkning | Holdning | Behov/bekymringer | Primære kanaler | Frekvens | Ansvarlig | Strategi
ST-001 | Byråd for kultur og næring i Oslo | Prosjekteier / Executive | Høy | Høy | Støttende | Business case, samfunnsverdi, omdømme, økonomisk kontroll | Månedlig styringsdialog, beslutningsnotat, highlight report | Månedlig / ved beslutning | Prosjektleder | Involver tett
ST-002 | Oslo kommune / bymiljø / mobilitet | Seniorbruker / myndighetsinteressent | Høy | Høy | Nøytral/støttende | Trafikk, sikkerhet, publikumsflyt, lokal belastning | Arbeidsmøter, kart, risikoworkshop, beslutningslogg | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | Publikum/transport | Håndter tett
ST-003 | Norges Skiforbund / alpint | Seniorbruker sport | Høy | Høy | Støttende | FIS-krav, sportslig kvalitet, norsk alpint | Sportslig forum, Teams, sjekklister, stage reports | Månedlig, ukentlig fra T-6 | Sportssjef | Involver tett
ST-004 | FIS / teknisk delegat | Kvalitets-/regelverksinteressent | Høy | Høy | Nøytral | Regelverk, løype, sikkerhet, konkurransegjennomføring | Formell dialog, inspeksjon, tekniske dokumenter | Ved milepæler / inspeksjoner | Sportssjef | Håndter tett
ST-005 | Skimore Oslo / Wyllerløypa | Seniorleverandør arena | Høy | Høy | Støttende | Arena, snø, heis, rigg, drift | Arena-/driftsmøter, riggkart, statusrapport | Ukentlig i planlegging, daglig i readiness | Arenasjef | Involver tett
ST-006 | Utøvere og lag | Sluttbrukere sport | Høy | Middels | Nøytral | Trygg og rettferdig konkurranse, logistikk, informasjon | Team captain meeting, akkrediteringsinfo, digital team guide | Ved sportslige milepæler / daglig under event | Sport / team services | Hold fornøyd
ST-007 | Publikum | Sluttbrukere | Høy | Middels | Varierende | Billetter, transport, trygghet, program, service | Nettside, e-post, SoMe, presse, SMS/varsling, skilt | Kampanjebasert, hyppig siste 8 uker | Publikum/kommunikasjon | Hold informert og lytt
ST-008 | Frivillige og lokale idrettslag | Leveranse- og brukergruppe | Høy | Middels | Støttende | Roller, opplæring, vaktplan, trivsel, praktisk info | Frivilligportal, Teams, fysiske samlinger, SMS | Månedlig, ukentlig fra T-3, daglig under event | Frivilligleder | Involver tett
ST-009 | Sponsorer og partnere | Seniorbruker kommersiell | Høy | Middels/høy | Støttende | Synlighet, hospitality, aktivering, leveranserapport | Partnermøter, statusmail, leveranseplan, hospitality-brief | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | Kommersiell leder | Hold fornøyd
ST-010 | TV-/medierettighetshaver | Media / produksjon | Høy | Høy | Nøytral | Broadcast-krav, signal, kameraposisjoner, presseflyt | Tekniske møter, produksjonsplan, test, daglig mediemøte | Månedlig, ukentlig fra T-3, daglig under event | Medieleder | Håndter tett
ST-011 | Presse og øvrige medier | Ekstern kommunikasjon | Middels | Middels | Varierende | Akkreditering, fakta, intervjuer, resultater, bilder | Presseportal, pressemeldinger, mixed zone, SoMe | Ved nyheter, daglig under event | Kommunikasjonsleder | Hold informert
ST-012 | Nødetater, politi og helse | Beredskap / myndighet | Høy | Høy | Nøytral | Sikkerhet, evakuering, sanitet, beredskap | Beredskapsmøter, øvelser, risikoanalyse, sambandsplan | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | HMS-leder | Håndter tett
ST-013 | Leverandører | Seniorleverandører / operativ leveranse | Middels/høy | Middels | Nøytral | Krav, frister, rigg, avvik, HMS, kontrakt | Leverandørmøter, kontraktslogg, sjekklister, Teams | Ukentlig i leveransefase | Innkjøp/prosjektleder | Håndter aktivt
ST-014 | Naboer og lokalmiljø | Berørte interessenter | Middels | Middels | Varierende | Støy, trafikk, tilgang, tidsplan, lokal verdiskaping | Naboinfo, nettside, e-postadresse, lokalmøte | Ved milepæler, hyppig før event | Kommunikasjon/Oslo kommune | Lytt og informer
ST-015 | Prosjektteam og delprosjekter | Interne team | Høy | Høy | Støttende | Prioriteringer, avhengigheter, beslutninger, avvik | Teams/Slack, ukentlige møter, scorekort, prosjektlogg | Ukentlig, daglig i eventfase | Prosjektleder | Led tett

## Kanaler
Kanal | Brukes til | Målgruppe | Format | Frekvens | Eier | Lytte-/feedbackmekanisme
Prosjektstyremøte | Beslutninger, toleranser, business case, risiko og stage gates | Prosjektstyre | Fysisk/hybrid møte + beslutningslogg | Månedlig, oftere ved stage gates | Prosjektleder | Åpne saker, beslutningslogg, avviksbehandling
Highlight report | Kort status på tid, kost, scope, kvalitet, risiko, gevinster og bærekraft | Prosjektstyre/prosjekteier | PDF/PowerPoint/Teams | Månedlig, ukentlig fra januar 2028 | Prosjektleder | Kommentarspor og beslutningspunkter
Ukentlig team-scorekort | Teamstatus og saker meldt i prosjektloggen | Prosjektleder og delprosjekter | PPT-mal | Ukentlig | Delprosjektledere | Rød/gul status diskuteres i checkpoint
Checkpoint-møte | Fremdrift, avhengigheter, issues og neste uke | Prosjektteam | Teams/fysisk/hybrid | Ukentlig | Prosjektleder | Runde per team og åpen issue-liste
Prosjektlogg | Risiko, issues, endringer, beslutninger og lessons | Prosjektteam | Excel/SharePoint/GitHub-fil | Løpende | Prosjektleder | Alle team kan melde saker
Teams/Slack-kanal | Rask koordinering og korte avklaringer | Interne og hybridteam | Chat + filer + tråder | Daglig ved behov | Prosjektleder | Tråder, reaksjoner, spørsmål og avklaringer
E-post | Formelle bekreftelser, møteinnkallinger og eksterne oppdateringer | Eksterne interessenter | E-post | Ved behov / milepæler | Kommunikasjonsleder | Svar, lesebekreftelse ved kritisk info
Nettside/GitHub Pages | Åpen dokumentasjon og nedlastbare styringsdokumenter | Prosjekt og utvalgte interessenter | HTML + dokumentlenker | Oppdateres ved nye versjoner | Dokumentansvarlig | Tilbakemelding via ansvarlig kontakt
Publikumsnettside | Billetter, transport, program og praktisk info | Publikum | Web | Kampanjebasert, hyppig siste 8 uker | Kommunikasjon/publikum | FAQ, kontaktskjema, analyse av spørsmål
SoMe | Synlighet, publikumsinformasjon, stemning og korte oppdateringer | Publikum, media, partnere | Poster, stories, video | Kampanjebasert | Kommunikasjon | Kommentarer, spørsmål, sentiment
Pressebrief/pressemelding | Nyheter, akkreditering, resultater og medieinformasjon | Presse/media | Pressemelding, pressebrief, mediesenter | Ved nyheter, daglig under event | Kommunikasjonsleder | Pressehenvendelser og Q&A
Fysiske samlinger | Forankring, opplæring og relasjonsbygging | Frivillige, lokale klubber, nøkkelteam | Møte/workshop | Ved milepæler | Frivilligleder/prosjektleder | Spørsmål, gruppearbeid, evalueringsskjema
SMS/varsling | Kritisk operativ informasjon | Frivillige, team, publikum ved behov | Kort varsel | Kun ved kritiske meldinger | Operativ leder/HMS | Kvittering eller respons ved behov

## Frekvensplan
Fase | Periode | Interne team | Prosjektstyre | Eksterne nøkkelinteressenter | Publikum/media | Hovedbudskap
Initiering | Juni-september 2026 | Ukentlig checkpoint | Månedlig | Ved behov / avklaringer | Ingen bred publikumskommunikasjon | Mandat, roller, prosjektgrunnlag og hovedrisikoer
Planlegging | Oktober 2026-mars 2027 | Ukentlig | Månedlig | Månedlig for sentrale aktører | Ved større milepæler | FIS, arena, finansiering og hovedavtaler
Operativ design | April-september 2027 | Ukentlig | Månedlig | Månedlig/arbeidsmøter | Kampanjestart ved behov | Detaljplaner, leverandører, publikum, frivillige og sikkerhet
Klargjøring | Oktober 2027-januar 2028 | Ukentlig, oftere ved avvik | Månedlig/annenhver uke | Ukentlig for kritiske leveranser | Økende frekvens | Billetter, transport, frivillige, HMS og readiness
Readiness | Februar 2028 | Daglig/annenhver dag | Ukentlig / ved avvik | Ukentlig/daglig for operative | Hyppig praktisk info | Vær, snø, transport, adgang og praktiske avklaringer
Gjennomføring | 3.-4. mars 2028 | Daglig | Daglig status ved behov | Daglig for operative | Daglig / sanntid | Program, endringer, sikkerhet, resultater og publikumsflyt
Lukking | Mars-juni 2028 | Ukentlig til rapporter er levert | Ved sluttrapport | Ved behov | Oppsummering og takk | Resultater, læring, gevinster og bærekraftsrapport

## Hovedpåvirkere
Påvirker | Hvorfor viktig | Hvordan involveres | Budskap de kan bidra til | Ansvarlig | Frekvens
Byråd / politisk ledelse | Sterk legitimitet og strategisk forankring | Beslutningssaker, talepunkter, styringsdialog | Samfunnsverdi, vinterby, lokal verdiskaping | Prosjektleder | Månedlig / milepæler
Norges Skiforbund / profiler | Sportslig troverdighet og mobilisering | Sportslig forum, kampanjemateriell, utøverkommunikasjon | Sportslig kvalitet, rekruttering og norsk alpint | Sport/kommunikasjon | Månedlig / kampanjer
Skimore Oslo | Arenaeier og lokal kanal | Arena-/driftsmøter, publikumsinfo, nettside/SoMe | Tilgjengelighet, løype, anlegg og publikumsopplevelse | Arenasjef | Ukentlig i leveransefase
Lokale idrettslag | Frivillighet og lokal forankring | Samlinger, informasjonsmøter, frivilligportal | Dugnad, mestring, lokal stolthet | Frivilligleder | Månedlig / ukentlig fra T-3
Hovedsponsor/partnere | Kommersiell støtte og rekkevidde | Partnermøter, aktiveringsplan, felles budskap | Folkefest, merkevare, bærekraft og hospitality | Kommersiell leder | Månedlig
Nødetater / beredskap | Trygghet og myndighetsforankring | Beredskapsmøter og øvelser | Trygg gjennomføring og tydelige stoppkriterier | HMS-leder | Månedlig / hyppig siste 8 uker
Media / broadcaster | Rekkevidde og omdømme | Mediebrief, produksjonsmøter, pressepakke | Konkurranseformat, utøverhistorier, publikumsinfo | Medieleder | Månedlig / daglig under event

## Lytting og feedback
Mekanisme | Hva vi lytter etter | Hvem | Når | Hvordan brukes innsikten | Eier
Interessentintervjuer | Oppfatninger, bekymringer, forventninger | Prosjekteier, NSF, Skimore, kommune, sponsorer | Initiering og ved stage gates | Tilpasse business case, risiko og budskap | Prosjektleder
Risikoworkshops | Bekymringer, avhengigheter, røde risikoer | Prosjektteam og nøkkelinteressenter | Hver fase | Oppdatere risikoregister og tiltak | Prosjektleder/HMS
Åpne saker i prosjektlogg | Issues, avvik, beslutningsbehov, lessons | Alle team | Løpende | Prioriteres i checkpoint og highlight report | Prosjektleder
Frivilligsamlinger | Praktiske spørsmål, motivasjon, uklarheter | Frivillige og lokale klubber | Fra T-6 til event | Forbedre opplæring og vaktplan | Frivilligleder
Publikums-FAQ og kundeservice | Transport, billetter, tilgjengelighet, program | Publikum | Fra billettsalg til event | Justere nettside, SoMe og praktisk info | Publikum/kommunikasjon
SoMe-monitorering | Spørsmål, sentiment, misforståelser | Publikum/media | Kampanje og event | Tilpasse budskap og Q&A | Kommunikasjon
Etterundersøkelser | Tilfredshet, læring, forbedringspunkter | Publikum, frivillige, utøvere, sponsorer | Etter event | Gevinstmåling og lessons report | Prosjektleder

## Teamformat
Teamformat | Kommunikasjonsprinsipp | Kanaler | Møteregler | Dokumentasjon | Risiko som må håndteres
Fysisk team | Bruk korte tavlemøter, tydelige oppslag og fysisk tilstedeværelse | Fysiske møter, oppslag, SMS, radio/samband under event | Start presist, visuelle planer, korte beslutninger | Oppsummering legges i prosjektlogg/Teams | Uformelle beslutninger kan bli udokumenterte
Remote team | All viktig informasjon må være skriftlig, søkbar og tilgjengelig asynkront | Teams/Slack, e-post, videomøter, delt filområde | Agenda på forhånd, opptak/referat, tydelige eiere | Beslutningslogg og versjonskontroll | Mister kontekst, lavere engasjement, forsinket feedback
Hybrid team | Lik tilgang for de som er i rommet og de som er digitale | Hybridmøter, delt tavle, Teams/Slack, møtereferat | Digital deltaker først, én møteleder, sjekk inn på remote-deltakere | Felles beslutningslogg og tiltaksliste | A- og B-lag mellom fysisk og digital deltakelse
Eventoperativt team | Sanntidskommunikasjon må være kort, tydelig og rollebasert | Samband, SMS, operativt møte, incident log | Fast møteryme, klare eskaleringslinjer | Hendelser loggføres etterpå | Informasjonsstøy og uklare kommandolinjer

## Budskapsmatrise
Målgruppe | Kjernebudskap | Tilpasses etter | Primært format | Godkjennes av
Prosjektstyre | Status mot toleranser, beslutningsbehov og risiko | Fase, avvik og beslutningsnivå | Highlight report og beslutningssak | Prosjekteier/prosjektleder
Interne team | Prioriteringer, avhengigheter, beslutninger og frister | Arbeidsstrøm og ukeplan | Checkpoint, Teams, scorekort | Prosjektleder
Publikum | Hva skjer, hvordan komme seg dit, trygghet, program og opplevelse | Kanal, tidspunkt og praktisk behov | Nettside, SoMe, e-post, skilt | Kommunikasjonsleder
Frivillige | Rolle, oppmøte, opplæring, vaktplan og kontaktpunkt | Funksjon og erfaring | Portal, Teams, samling, SMS | Frivilligleder
Sponsorer | Leveranser, synlighet, aktivering og verdi | Avtale og partnernivå | Partnermøte, statusmail, rapport | Kommersiell leder
Media | Fakta, program, akkreditering, intervjuer og resultater | Medietype og deadline | Pressebrief, pressemelding, presseportal | Kommunikasjonsleder/medieleder
Naboer/lokalmiljø | Trafikk, støy, tider, tilgang og lokal nytte | Geografi og berøring | Naboinfo, nettside, lokalmøte | Kommunikasjon/Oslo kommune