## Dashboard
Grovbudsjett - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Arrangement 3.-4. mars 2028 ¦ Topptnivå uten teamnedbrytning
Nøkkeltall | Beløp (NOK) | Merknad
Prosjektbudsjett |  | Sum av hovedkostnader
Endringsbudsjett |  | Pott for godkjente endringer og scopejusteringer
Risikobudsjett |  | Reserve for usikkerhet og kjente risikoscenarioer
Total brutto ramme |  | Topptnivå før eventuelle inntekter / medfinansiering
Forutsetninger
Beløpene er grove styringsrammer på toppnivå. Filen er ment for initiering og tidlig planlegging, ikke detaljerte innkjøpsbeslutninger.
Alle beløp må rekalibreres når FIS-krav, arenaavtale, leverandørpriser og kommersiell finansiering er avklart.

## Prosjektbudsjett
Prosjektbudsjett - toppnivå
Kategori | Beløp (NOK) | Andel av total | Kommentar
1. Sportslig gjennomføring | 4500000 |  | Løype, porter, tidtaking, jury, rennleder og teknisk gjennomføring
2. Arena og rigg | 6200000 |  | Rigg, tribuner, heis, strøm, lys, målområde, sikring
3. HMS og beredskap | 2100000 |  | Sanitet, vakthold, evakuering, risiko- og beredskapsarbeid
4. Publikum og transport | 2600000 |  | Billett, adgang, shuttle, skilting, publikumsflyt, service
5. Media og TV | 3900000 |  | Broadcast, pressefasiliteter, mixed zone, signal og produksjonsstøtte
6. Kommersiell leveranse | 1700000 |  | Sponsorflater, hospitality, partnerleveranser og salgsstøtte
7. Frivillige | 1300000 |  | Rekruttering, opplæring, bekledning, mat, akkreditering
8. Bærekraft og sosial profil | 1600000 |  | Miljøtiltak, sosial aktivitetsdel i Tryvann, tilgjengelighet, måling
9. Prosjektledelse og administrasjon | 2800000 |  | Prosjektteam, økonomi, innkjøp, juridisk, rapportering, dokumentasjon
10. Reserve / usikkerhet | 2600000 |  | Kjent usikkerhet og mindre scope-/prisjusteringer
Total |  | 100% | Topptnivå grovramme

## Endringsbudsjett
Endringsbudsjett - toppnivå
Kategori | Beløp (NOK) | Bruk | Godkjenningsnivå
Mindre operative endringer | 350000 | Mindre riggjusteringer, skilting, bemanningsskift | Prosjektleder
Middels endringer | 700000 | Justering av publikumsområder, transport eller media | Change Authority
Store endringer | 900000 | Endring i leveranseomfang, ekstra sikkerhet eller kapasitet | Prosjektstyret
Kapasitet Tryvann-aktivitet | 250000 | Ekstra utstyr, vertskap, instruktører eller sikkerhet | Prosjektleder / kommune
Kommunikasjon og omdømme | 150000 | Ekstra kommunikasjon ved endringer eller hendelser | Prosjektleder
Total endringsramme |  |  | Topptnivå

## Risikobudsjett
Risikobudsjett - toppnivå
Risikoscenario | Beløp (NOK) | Beskrivelse | Eier
Vær og snø | 800000 | Ekstra snøproduksjon, værberedskap, omplanlegging | Arena / sport
Transport og trafikk | 450000 | Køhåndtering, shuttle-reserve, ekstra skilting og trafikkstyring | Drift / transport
HMS og sikkerhet | 650000 | Ekstra vakthold, sanitet, evakuering og beredskap | HMS
Teknisk og broadcast | 500000 | Reserveutstyr, nett, strøm og produksjonsbackup | Media / teknisk
Tryvann sosial aktivitet | 300000 | Utlånsutstyr, bemanning, sikkerhet og kapasitet | Oslo kommune / Skimore
Omdømme / kommunikasjon | 200000 | Kriseberedskap, naboinformasjon og ekstra kommunikasjonsstøtte | Kommunikasjon
Total risikoreserve |  |  | Topptnivå

## Forutsetninger
Antakelser og rammer
Tema | Antakelse
Tidsrom | Budsjettet gjelder perioden juni 2026 til juni 2028 med hovedfokus på arrangementshelgen 3.-4. mars 2028.
Prisnivå | Beløp er grove estimater og må oppdateres etter tilbud, avtaler og finansieringsstatus.
Omfang | Ingen teamnedbrytning. Dette er kun toppnivå for prosjektstyring.
Sosial aktivitet | Tryvann-tiltaket inngår som egen sosial leveranse i arrangementshelgen.
Risikostyring | Risikobudsjett er en reservepott, ikke en garantert kostnad.