Business Case

World Cup Alpint Wyllerløypa 2028

| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| --- | --- |
| Grener | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Styringsmodell | PRINCE2-basert prosjektstyring |
| Status | Utkast v1.0 |

Executive Summary

Formålet med prosjektet er å planlegge og gjennomføre et internasjonalt World Cup-arrangement i alpint i Wyllerløypa i 2028. Arrangementet skal levere konkurranser i slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn, med høy sportslig kvalitet, sterk publikumsopplevelse, god TV-/medieproduksjon, sikker gjennomføring og positiv effekt for Oslo, norsk alpint og anlegget.

Business case-et anbefaler at prosjektet videreføres til neste planleggingsfase, forutsatt at kritiske forutsetninger for FIS-godkjenning, arena, finansiering, operativ kapasitet og bærekraft bekreftes.

| Kritisk forutsetning | Må være avklart |
| --- | --- |
| FIS-/sportslig godkjenning | Konkurranseformat, kalenderplass og tekniske krav |
| Arenaegnethet | Løype, snøproduksjon, sikkerhet, logistikk og publikumsarealer |
| Finansiering | Sponsorinntekter, offentlige bidrag, billettinntekter og egenfinansiering |
| Operativ kapasitet | Prosjektorganisasjon, frivillige, leverandører og beredskap |
| Bærekraft | Transport, avfall, energi, innkjøp og lokal verdiskaping |

Bakgrunn og behov

Wyllerløypa er en sentral alpin arena i Oslo-regionen med potensial for å løfte alpinsporten nær et stort bypublikum. Et World Cup-arrangement kan gi internasjonal synlighet, rekruttering til skiidretten, økt bruk av anlegget og styrket posisjon for Oslo som vinter- og arrangementsby.

| Behov | Forklaring |
| --- | --- |
| Sportslig utvikling | Gi norske og internasjonale utøvere en profilert konkurransearena |
| Publikumsutvikling | Gjøre alpint mer tilgjengelig for et urbant publikum |
| Kommersiell verdi | Skape sponsor-, medie- og hospitality-muligheter |
| Lokal verdiskaping | Økt aktivitet for anlegg, leverandører, idrettslag og frivillighet |
| Omdømme | Profilere Oslo og Wyllerløypa som attraktiv vinterarena |

Strategisk samsvar

| Strategisk mål | Hvordan prosjektet bidrar |
| --- | --- |
| Styrke norsk alpint | Internasjonal konkurranse på hjemmebane |
| Øke rekruttering | Synlighet, lokale klubbtiltak og publikumsaktivering |
| Utvikle Oslo som vinterby | Internasjonal medieeksponering og publikumsarrangement |
| Skape bærekraftige arrangementer | Kollektivtransport, avfallsstyring og ansvarlige innkjøp |
| Øke kommersiell attraktivitet | Sponsorflater, TV-produkt, hospitality og merkevarebygging |

Alternativer

PRINCE2 krever at business case-et vurderer reelle alternativer, inkludert å ikke gjennomføre prosjektet.

| Alternativ | Beskrivelse | Fordeler | Ulemper | Foreløpig vurdering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Ikke gjennomføre | Ingen World Cup i Wyller 2028 | Ingen økonomisk risiko | Tapt sportslig, kommersiell og lokal effekt | Ikke anbefalt hvis finansiering og arena er realistisk |
| 1. Full World Cup | Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Maksimal sportslig og kommersiell verdi | Høy kompleksitet og kostnad | Anbefalt hovedalternativ |
| 2. Redusert format | Færre konkurranser eller én disiplin | Lavere kostnad og risiko | Mindre TV-/publikumsverdi | Reservealternativ |
| 3. Test event / lavere nivå | Europacup/NM-lignende format først | Lavere risiko, læring før World Cup | Lavere internasjonal verdi | Aktuelt som forberedende tiltak |

Forventede gevinster

| Gevinst | Måleindikator | Måltall / ambisjon | Gevinsteier |
| --- | --- | --- | --- |
| Internasjonal synlighet | TV-seere, presseoppslag, SoMe-reach | Defineres etter rettighets-/medieplan | Kommunikasjon / arrangør |
| Økt publikum | Billettsalg / kapasitet | 90-100 % av publikumsbudsjett | Publikum / marked |
| Økte sponsorinntekter | Signerte sponsoravtaler | 100 % av sponsorbudsjett innen T-6 mnd | Kommersiell leder |
| Lokal rekruttering | Klubbaktiviteter, barn/unge-tiltak | Min. 3-5 lokale aktiveringer | Lokal idrett |
| Styrket anleggsprofil | Besøkstall etter arrangement | Økning mot baseline | Arena / Skimore |
| Frivillig kompetanse | Antall frivillige og tilfredshet | 100 % kritiske vakter dekket, >4,2/5 tilfredshet | Frivilligleder |
| Bærekraftig gjennomføring | Transportandel, sorteringsgrad | >60 % kollektiv/shuttle, >70 % sortering | Bærekraftsansvarlig |

Kostnadskategorier

Endelige beløp må settes etter konseptvalg, FIS-krav, leverandørpriser og arenaavtaler.

| Kostnadskategori | Innhold | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Sportslig gjennomføring | Løype, porter, tidtaking, teknisk delegat, jury, konkurransedrift | Kritisk kvalitetspost |
| Arena og rigg | Tribuner, målområde, strøm, lys, snø, sikring, skilt, gjerder | Høy operativ risiko |
| TV og media | Kameraposisjoner, pressefasiliteter, mixed zone, infrastruktur | Avhenger av rettighetshaver |
| Sikkerhet og beredskap | Vakthold, helse, politi, evakuering, risikoanalyser | Nulltoleranse for alvorlige avvik |
| Publikum og logistikk | Transport, shuttle, billettsystem, publikumsflyt, toaletter, servering | Kritisk for opplevelse |
| Frivillige | Rekruttering, klær, mat, opplæring, akkreditering | Må planlegges tidlig |
| Marked og kommunikasjon | Profil, kampanjer, presse, SoMe, sponsoraktivering | Driver inntekter |
| Prosjektledelse | Prosjektteam, administrasjon, rapportering, juridisk, økonomi | Må ha tydelig mandat |
| Bærekraft | Avfall, måling, miljøtiltak, rapportering | PRINCE2 7-relevant styringsområde |
| Reserve / usikkerhet | Vær, prisvekst, ekstra sikring, endringer | Bør være eksplisitt styrt |

Inntektskategorier

| Inntektskilde | Beskrivelse | Kritisk forutsetning |
| --- | --- | --- |
| Sponsorinntekter | Hovedsponsor, partnere, lokale sponsorer | Tydelig rettighetspakke |
| Billettinntekter | Dagspass, familiepakker, VIP/hospitality | Attraktiv publikumsopplevelse |
| Offentlige bidrag | Kommune, fylke, statlige ordninger, idrettsmidler | Dokumentert samfunnsverdi |
| Hospitality | Bedriftspakker, servering, VIP-områder | Kapasitet og sponsorinteresse |
| Salg på arena | Mat, drikke, merchandise | Publikumstall og logistikk |
| Medie-/rettighetsrelatert verdi | Avhenger av avtalestruktur | Må avklares med rettighetshavere |

Økonomisk vurdering

Foreløpig økonomisk mål bør være at arrangementet enten går i balanse eller leverer et avtalt overskudd/reserve etter risikoavsetning.

| Økonomisk styringspunkt | Foreslått krav |
| --- | --- |
| Minimum finansieringsgrad før full gjennomføring | 80-85 % av inntektsbudsjett sikret innen T-6 mnd |
| Kostnadstoleranse | Eskalering ved prognose >5-10 % over budsjett |
| Sponsor-toleranse | Tiltaksplan hvis <85 % sponsorbudsjett er signert innen T-6 mnd |
| Reserve | Egen usikkerhetsreserve for vær, rigg og sikkerhet |
| Go/no-go | Project Board beslutter basert på finansiering, arena, risiko og FIS-krav |

Hovedrisikoer

| Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Tiltak | Eier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manglende FIS-/kalendergodkjenning | Arrangementet kan ikke gjennomføres som planlagt | Middels | Tidlig dialog med FIS og NSF | Sport |
| Utilstrekkelige snø-/værforhold | Avlysning, utsettelse eller økte kostnader | Middels/høy | Snøplan, reserveplan, værberedskap | Arena / sport |
| Sponsorinntekter lavere enn planlagt | Svekket business case | Middels | Tidlig kommersiell plan, trinnvis go/no-go | Kommersiell leder |
| Kostnadsøkning i rigg og sikkerhet | Budsjettoverskridelse | Middels | Konkurranseutsetting, reserve, tett prognose | Prosjektleder / økonomi |
| Svak publikumsoppslutning | Lavere inntekt og svakere effekt | Middels | Tidlig billettstrategi og kommunikasjon | Marked |
| HMS-hendelse | Personskade og omdømmetap | Lav/middels | Beredskapsplan, øvelser, klare stoppkriterier | HMS |
| Transportkaos | Dårlig publikumsopplevelse | Middels | Kollektiv-/shuttleplan, trafikkstyring | Drift |
| Frivilligmangel | Operativ svikt | Middels | Tidlig rekruttering og klubbforankring | Frivilligleder |
| Bærekraftsavvik | Omdømmerisiko | Middels | Miljøkrav i innkjøp og måling | Bærekraft |

Bærekraftsvurdering

PRINCE2 7 har bærekraft som et eksplisitt ytelsesområde. For Wyller bør bærekraft inn i business case-et, ikke bare som kommunikasjonsprofil.

| Område | Tiltak | KPI |
| --- | --- | --- |
| Transport | Kollektiv, shuttle, begrenset privatbil, publikumsinformasjon | >60 % kollektiv/shuttle |
| Avfall | Kildesortering, leverandørkrav, publikumsstasjoner | >70 % sorteringsgrad |
| Energi | Effektiv rigg, måling av forbruk, fossilfrie løsninger der mulig | Energiforbruk målt og rapportert |
| Innkjøp | Lokale og sertifiserte leverandører der mulig | Andel lokale/sertifiserte leverandører |
| Sosial bærekraft | Tilgjengelighet, frivilligpleie, lokalt idrettssamarbeid | Tilfredshet og deltakelse |
| Etterbruk | Kompetanse, arrangementsmanual, læringsrapport | Lessons report og gevinstmåling |

Toleranser

| PRINCE2-toleranse | Foreslått prosjekttoleranse | Eskalering |
| --- | --- | --- |
| Tid | Kritiske milepæler maks 14 dager forsinket | Til Project Board |
| Kost | Maks 5-10 % negativ prognose før eskalering | Til Project Board |
| Kvalitet | Ingen avvik fra FIS-/HMS-kritiske krav | Umiddelbar eskalering |
| Scope | Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Endring krever Change Authority / Project Board |
| Risiko | Ingen røde risikoer uten tiltaksplan | Til Project Board |
| Gevinster | Prognose minst 80 % av definerte gevinstmål | Tiltaksplan / revurdering |
| Bærekraft | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan eskaleres | Til Project Board |

Tids- og faseplan

| Fase | Hovedinnhold | Beslutningspunkt |
| --- | --- | --- |
| T-24 til T-18 mnd | Konsept, FIS-dialog, arenaanalyse, foreløpig business case | Starte prosjekt |
| T-18 til T-12 mnd | Prosjektorganisasjon, sponsorstrategi, budsjett, myndighetsdialog | Godkjenne initiering |
| T-12 til T-6 mnd | Leverandører, frivillige, billett, TV/media, HMS, transport | Full gjennomføring / justering |
| T-6 til T-1 mnd | Operativ plan, test, beredskap, løype, kommunikasjon | Go/no-go |
| Arrangement | Daglig styring, HMS, sport, publikum, media | Daglige beslutningsmøter |
| T+1 til T+3 mnd | Sluttrapport, regnskap, gevinstmåling, læring | Lukke prosjekt |

Anbefaling

Prosjektet anbefales videreført til initieringsfase dersom arena og løype vurderes realistisk for FIS-krav, finansieringsplan viser realistisk balanse, prosjektstyre og prosjektleder er etablert, risikoregister har eiere og tiltak, bærekraftsmål er integrert i plan og innkjøp, og sponsor- og publikumsstrategi er realistisk.

Foreløpig beslutning: Viderefør prosjektet til neste PRINCE2-fase med et oppdatert business case, mer presist budsjett og tydelig go/no-go-punkt senest T-6 måneder før arrangementet.

PRINCE2-samsvar

Dette business case-et støtter særlig PRINCE2-prinsippet om continued business justification: prosjektet skal bare fortsette så lenge det er ønskelig, gjennomførbart og oppnåelig. Det bør oppdateres ved hver stage boundary, ved store endringer, og når risiko, kostnader eller gevinster endrer seg vesentlig.