## Dashboard
Governance-matrise - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Wyllerløypa ¦ Slalåm og parallellslalåm ¦ Kvinner og menn
Hovedprinsipp | Praktisk betydning
PRINCE2 management by exception | Prosjektleder styrer innen toleranser; Project Board behandler unntak.
Stage-gate styring | Faseoverganger godkjennes når business case, risiko, plan og ressurser er oppdatert.
Tydelig ansvar | RACI skiller ansvarlig utførende, beslutningseier, rådgivere og informerte parter.
Operativ beredskap | HMS, sport og drift har særskilt myndighet ved risiko for sikkerhet eller gjennomføring.
Arbeidsbokinnhold
Governance-matrise | Styringsnivåer, roller, ansvar, beslutningsmyndighet, saker og frekvens.
Beslutningsnivåer | Hvem som beslutter hva, og når saken må eskaleres.
RACI | Ansvarsfordeling for sentrale leveranser og delprosjekter.

## Governance-matrise
Governance-nivå | Rolle / forum | Hovedansvar | Beslutningsmyndighet | Typiske saker | Frekvens
Eierstyring | Prosjekteier / Executive | Sikre business case, mandat, finansiering og strategisk verdi | Godkjenner prosjektmandat, business case, budsjett og større avvik | Økonomi, sponsorstrategi, strategiske partnerskap, go/no-go | Månedlig, oftere siste 3 mnd
Prosjektstyre | Project Board | Overordnet styring etter PRINCE2: tid, kost, kvalitet, risiko, scope, gevinster og bærekraft | Godkjenner faseoverganger, toleranser, unntak og større endringer | Stage gates, røde risikoer, budsjettavvik, scope-endringer | Månedlig / hver stage gate
Prosjektledelse | Prosjektleder | Daglig ledelse av prosjektet og koordinering av delprosjekter | Beslutter innenfor godkjente toleranser | Fremdrift, avvik, ressursbruk, rapportering, koordinering | Ukentlig
Sportslig styring | Sport / FIS / teknisk delegat | Sikre konkurransegjennomføring iht. FIS-krav | Beslutter tekniske og sportslige forhold innen mandat | Løype, homologering, startområde, målområde, sikkerhetsnett, konkurranseprogram | Månedlig, ukentlig siste 8 uker
Arena og drift | Arena-/driftsgruppe | Levere anlegg, logistikk, snø, teknisk infrastruktur og publikumsflyt | Beslutter operative løsninger innen budsjett og scope | Snøproduksjon, rigg, strøm, transport, skilting, publikumsområder | Ukentlig / daglig under event
Sikkerhet og beredskap | HMS- og beredskapsforum | Ivareta sikkerhet for utøvere, publikum, frivillige og ansatte | Kan stoppe aktivitet ved alvorlig risiko | Risikoanalyse, beredskapsplan, politi, helse, evakuering, værberedskap | Månedlig, ukentlig siste 8 uker
Kommersiell styring | Sponsor- og markedsteam | Sikre inntekter, sponsorleveranser og kommersiell aktivering | Beslutter kommersielle leveranser innen sponsoravtaler | Sponsorflater, hospitality, rettigheter, aktivering, billettsalg | Månedlig / ukentlig siste 8 uker
Kommunikasjon og media | Kommunikasjons-/medieforum | Sikre ekstern kommunikasjon, presse, TV og publikumsinformasjon | Beslutter kommunikasjonsplan innen godkjent profil | Presse, SoMe, publikumsinfo, krisekommunikasjon, broadcaster-behov | Månedlig / ukentlig siste 8 uker
Frivillige | Frivilligledelse | Rekruttere, lære opp og bemanne frivilligapparatet | Beslutter vaktplaner og frivilligoppsett innen godkjent struktur | Rekruttering, opplæring, akkreditering, vaktlister, frivilligpleie | Månedlig, ukentlig siste 8 uker
Bærekraft | Bærekraftsansvarlig / ESG-forum | Sikre mål for transport, avfall, innkjøp, energi og lokal verdiskaping | Kan anbefale stopp/endring av tiltak som bryter bærekraftsmål | Miljøkrav, leverandører, kollektivtransport, avfall, rapportering | Månedlig
Endringskontroll | Change Authority | Kontrollere endringer i scope, kost, kvalitet og risiko | Godkjenner mindre/middels endringer innen mandat; eskalerer store endringer | Endringsønsker, konsekvensanalyse, budsjettpåvirkning, scope-endringer | Ved behov / ukentlig siste 8 uker
Gevinststyring | Benefits Owner | Sikre at arrangementets ønskede gevinster realiseres | Følger opp gevinstmål og anbefaler korrigerende tiltak | Publikum, PR-verdi, lokal rekruttering, anleggseffekt, etterbruk | Ved stage gates og etter arrangement

## Beslutningsnivåer
Beslutningstype | Besluttes av | Eskaleres når
Prosjektmandat og business case | Prosjekteier / Project Board | Business case svekkes vesentlig
Totalbudsjett | Project Board / prosjekteier | Prognose overstiger toleranse
Faseovergang / stage gate | Project Board | Risiko, kost eller scope er utenfor toleranse
Sportslig gjennomføring | Sport / FIS / teknisk delegat | FIS-krav, sikkerhet eller vær truer gjennomføring
Endring i scope | Change Authority / Project Board | Endringen påvirker budsjett, tid, kvalitet eller avtaler vesentlig
HMS-stans | HMS-leder / beredskapsleder | Alvorlig fare for personer eller arrangementssikkerhet
Kommunikasjon ved krise | Prosjekteier + kommunikasjon + beredskap | Reputasjon, sikkerhet eller myndighetskontakt påvirkes
Go/no-go før arrangement | Project Board etter råd fra sport, HMS og drift | Løype, vær, beredskap eller økonomi er utenfor toleranse

## RACI
Leveranse / område | Prosjekteier | Project Board | Prosjektleder | Sport/FIS | Drift | HMS | Marked | Kommunikasjon | Frivillige | Bærekraft
Business case | A | C | R | C | C | C | C | C | I | C
Prosjektplan | A | C | R | C | C | C | C | C | C | C
Budsjett og prognose | A | C | R | I | C | I | C | I | I | I
Konkurranseprogram | I | C | C | A/R | C | C | I | I | I | I
Løype og teknisk anlegg | I | C | C | A | R | C | I | I | I | C
HMS og beredskap | A | C | C | C | C | R | I | C | C | C
Publikum og billett | A | C | C | I | R | C | R | C | C | C
Sponsor og hospitality | A | C | C | I | C | I | R | C | I | C
Presse og TV | A | C | C | C | C | I | C | R | I | I
Frivillige | I | I | C | C | C | C | I | I | A/R | I
Bærekraft | A | C | C | I | C | C | C | C | I | R
Endringskontroll | A | C | R | C | C | C | C | C | C | C
Sluttrapport og læring | A | C | R | C | C | C | C | C | C | C
R = Responsible ¦ A = Accountable ¦ C = Consulted ¦ I = Informed