## Dashboard
KPI-matrise - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Wyllerløypa ¦ Slalåm og parallellslalåm ¦ Kvinner og menn
PRINCE2-styringslogikk | Antall Mål | Åpne røde KPI-er | Neste rapport | Prosjekteier
Business Case, Plans, Quality, Risk, Issues, Progress, Benefits og Bærekraft | 27 | 0 | Månedlig / ukentlig siste 8 uker | TBD
Prioriterte dashboard-KPI-er
1 | Budsjettavvik og prognose | Status | Eier | Kommentar
2 | Milepælsstatus | Status | Eier | Kommentar
3 | Kritiske risikoer | Status | Eier | Kommentar
4 | Løype-/FIS-godkjenning | Status | Eier | Kommentar
5 | Sponsorinntekter | Status | Eier | Kommentar
6 | Billettsalg / publikumskapasitet | Status | Eier | Kommentar
7 | Frivillig dekning | Status | Eier | Kommentar
8 | HMS-hendelser | Status | Eier | Kommentar
9 | Vær- og snøberedskap | Status | Eier | Kommentar
10 | Publikum-, utøver- og TV-/medietilfredshet | Status | Eier | Kommentar
11 | Bærekraft: transport, avfall og innkjøp | Status | Eier | Kommentar
12 | Åpne kritiske issues | Status | Eier | Kommentar

## KPI-matrise
PRINCE2-område | Strategisk mål | KPI | Målemetode | Målforslag | Toleranse / eskalering | Eier | Frekvens | Status
Business Case | Arrangementet skal være økonomisk og strategisk forsvarlig | Netto prosjektresultat | Budsjett vs. regnskap | >= 0 eller avtalt overskudd | Eskaler ved prognose >5 % negativt avvik | Prosjekteier / økonomi | Månedlig | Ikke startet
Business Case | Sikre kommersiell finansiering | Sponsorinntekter sikret | Signerte avtaler | 100 % av sponsorbudsjett innen T-6 mnd | Eskaler ved <85 % innen T-6 mnd | Kommersiell leder | Månedlig | Ikke startet
Business Case | Skape verdi for Oslo, Wyllerløypa og norsk alpint | Medie-/PR-verdi | Medieovervåking, reach, annonseverdi | Defineres i business case | Eskaler ved prognose <80 % | Kommunikasjon | Månedlig | Ikke startet
Benefits | Øke interesse for alpint og anlegget | Publikumstall | Billettsystem og adgangstelling | 90-100 % av kapasitet | Tiltak ved <75 % solgt T-1 mnd | Publikum / billett | Ukentlig siste 8 uker | Ikke startet
Benefits | Styrke rekruttering og lokal idrett | Antall klubb-/barnetiltak | Registrerte aktiviteter | Min. 3-5 lokale aktiveringer | Eskaler hvis ikke planlagt T-9 mnd | Lokal arrangør | Månedlig | Ikke startet
Plans / Tid | Levere arrangementet etter milepælsplan | Milepæler levert i tide | Prosjektplan og stage reports | >= 95 % milepæler på tid | Eskaler ved kritisk milepæl >14 dager forsinket | Prosjektleder | Ukentlig | Ikke startet
Plans / Scope | Levere avtalt konkurranseprogram | Godkjente konkurransedager og grener | FIS-/arrangementsplan | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn | Eskaler hvis scope trues av vær, anlegg eller tillatelser | Sportssjef | Månedlig | Ikke startet
Cost | Holde prosjektet innen godkjent budsjett | Kostnadsavvik | Regnskapsrapport | Innenfor godkjent budsjett | Eskaler ved prognose >5-10 % avvik | Økonomi | Månedlig | Ikke startet
Quality | Løype og teknisk leveranse skal møte FIS-krav | Teknisk godkjenning | FIS/TD-inspeksjon, homologering, test events | 100 % godkjent | Nulltoleranse på manglende konkurransegodkjenning | Sport / anlegg | Ved stage gate | Ikke startet
Quality | Sikre topp utøveropplevelse | Utøver-/teamtilfredshet | Survey etter arrangement | >= 4,3 av 5 | Tiltak ved <4,0 | Team services | Etter arrangement | Ikke startet
Quality | Profesjonell publikumsopplevelse | Publikumstilfredshet | Survey, NPS, klager | NPS > 40 eller >= 4,2 av 5 | Tiltak ved <3,8 | Publikum | Etter arrangement | Ikke startet
Quality | Stabil TV- og medieproduksjon | Sendekvalitet / produksjonsavvik | Broadcaster-rapport | Ingen kritiske avvik | Eskaler alle kritiske avvik | Media / broadcast | Daglig under event | Ikke startet
Risk | Redusere operasjonell arrangementsrisiko | Åpne høyrisikoer | Risk register | 0 uaksepterte røde risikoer ved T-1 mnd | Eskaler alle røde risikoer uten tiltaksplan | Risk manager | Ukentlig | Ikke startet
Risk | Håndtere vær og snøforhold | Snøsikkerhetsstatus | Snøproduksjon, værdata, reserveplan | Konkurranseklar løype innen avtalt dato | Eskaler ved rød vær-/snøprognose | Anlegg / sport | Ukentlig, daglig siste uke | Ikke startet
Risk | Trygghet for publikum, frivillige og utøvere | HMS-hendelser | Avvikssystem | 0 alvorlige hendelser | Umiddelbar eskalering ved alvorlig hendelse | HMS-leder | Daglig under event | Ikke startet
Issues / Endringer | Kontrollere endringer uten å miste styring | Antall åpne kritiske issues | Issue register | 0 kritiske åpne før konkurransedag | Eskaler kritiske issues >24 timer åpne | Prosjektleder | Ukentlig | Ikke startet
Issues / Endringer | Beskytte scope og budsjett | Endringer godkjent gjennom change control | Endringslogg | 100 % vesentlige endringer formelt godkjent | Eskaler uautoriserte scope-/kostendringer | Prosjektleder | Månedlig | Ikke startet
Organisering | Tydelige roller og ansvar | Rolledekning i prosjektorganisasjon | RACI / rollebeskrivelser | 100 % nøkkelroller besatt | Eskaler ubesatte nøkkelroller etter frist | Prosjekteier | Månedlig | Ikke startet
Organisering | Effektiv samhandling med interessenter | Status på interessentplan | Møtelogg, beslutningslogg | Alle nøkkelaktører aktivt fulgt opp | Eskaler manglende avklaringer som påvirker milepæler | Interessentansvarlig | Månedlig | Ikke startet
Kommunikasjon | Presis informasjon til publikum og aktører | Informasjon publisert til tid | Kommunikasjonsplan | 100 % kritisk info publisert iht. plan | Tiltak ved forsinket publikums-/trafikkinformasjon | Kommunikasjon | Ukentlig siste 8 uker | Ikke startet
Frivillige | Nok bemanning og god opplæring | Frivillig dekning | Vaktplan | 100 % kritiske vakter dekket | Eskaler ved <90 % dekning T-2 uker | Frivilligleder | Ukentlig | Ikke startet
Frivillige | God frivilligopplevelse | Frivilligtilfredshet | Survey | >= 4,2 av 5 | Tiltak ved <4,0 | Frivilligleder | Etter arrangement | Ikke startet
Bærekraft | Redusere klima- og miljøbelastning | Andel kollektiv-/samtransport | Reiseundersøkelse, billettdata | >60 % publikum via kollektiv/shuttle | Tiltak ved lav forhåndsandel | Bærekraftsansvarlig | Månedlig | Ikke startet
Bærekraft | Avfalls- og ressurskontroll | Sorteringsgrad | Avfallsrapport | >70 % sortering | Tiltak ved <60 % | Bærekraftsansvarlig | Daglig under event | Ikke startet
Bærekraft | Lokal forankring og ansvarlig innkjøp | Andel lokale/sertifiserte leverandører | Innkjøpsrapport | Defineres i bærekraftsplan | Eskaler ved vesentlige avvik fra policy | Innkjøp | Månedlig | Ikke startet
Progress | Gi styret reell kontroll | Highlight reports levert | Rapportkalender | 100 % rapporter levert | Eskaler manglende rapportering | Prosjektleder | Månedlig | Ikke startet
Progress | Lære underveis og etterpå | Lessons log oppdatert | Lessons register | Oppdatert ved hver faseovergang | Må gjennomgås før neste stage godkjennes | Prosjektleder | Ved stage gate | Ikke startet

## Toleranser
PRINCE2-toleranser for prosjektstyret
Toleranse | Defineres i | Anbefalt styring for Wyllerløypa 2028 | Eskalering
Tid | Prosjektplan / stage plan | Kritiske milepæler rapporteres ukentlig | Forsinkelse >14 dager på kritisk milepæl
Kost | Business case / budsjett | Månedlig prognose mot budsjett | Prognose >5-10 % negativt avvik
Kvalitet | Produktbeskrivelser / quality approach | FIS/TD, løype, publikum, TV og HMS | Manglende konkurransegodkjenning eller kritisk kvalitetsavvik
Scope | Project product description | Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Endringer i grener, dager, arena eller leveranser
Risiko | Risk management approach / risk register | Røde risikoer må ha eier og tiltaksplan | Rød risiko uten tiltaksplan
Gevinster | Business case / benefits approach | Publikum, PR-verdi, lokal rekruttering, anleggseffekt | Prognose <80 % av gevinstmål
Bærekraft | Sustainability management approach | Transport, avfall, innkjøp, energi og lokal verdiskaping | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan

## Rapportering
Rapporteringsrytme
Nivå | Frekvens | Bruk
Prosjektstyre | Månedlig, deretter ukentlig siste 8 uker | Beslutninger, unntak, budsjett, risiko
Prosjektleder | Ukentlig | Fremdrift, avvik, tiltak
Delprosjekter | Ukentlig / daglig nær arrangement | Løype, sport, publikum, media, frivillige, sikkerhet
Arrangementsdager | Daglig / sanntid | HMS, vær, trafikk, publikum, konkurransegjennomføring
Stage gates
T-18 mnd | Prosjektinitiering | Business case, organisering, FIS-/arena-avklaringer
T-12 mnd | Leveranseplan låses | Budsjett, sponsorplan, tillatelser, løypeplan
T-6 mnd | Operasjonell beredskap | Frivillige, sikkerhet, publikum, medieproduksjon
T-1 mnd | Go/no-go kontroll | Risiko, snø, HMS, logistikk, endringskontroll
T+1 mnd | Lukking og gevinster | Lessons report, regnskap, gevinstmåling

## Kilder
Kilder og forutsetninger
Kilde / premiss | Bruk i arbeidsboken
PRINCE2 7-praksiser | Business Case, Organizing, Quality, Plans, Risk, Issues og Progress
PRINCE2-toleranser | Tid, kost, kvalitet, scope, risiko, gevinster og bærekraft
Arrangementspremiss | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028: slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn
Måltall | Foreløpige målforslag. Bør kalibreres mot endelig budsjett, arenaavtale, kapasitet og FIS-krav.
Sist generert | 2026-06-10 14:43