Prosjektplan

World Cup Alpint Wyllerløypa 2028

| Dokumenttype | PRINCE2-basert prosjektplan |
| --- | --- |
| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| Grener | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Status | Utkast v1.0 |

1. Formål og styringsgrunnlag

Denne prosjektplanen beskriver hvordan World Cup Alpint i Wyllerløypa 2028 kan planlegges, styres og gjennomføres etter PRINCE2-prinsipper. Planen dekker slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn.

Planen bygger på prinsippene om fortsatt forretningsmessig begrunnelse, tydelige roller, styring gjennom faser, styring etter unntak, produktbasert planlegging og løpende læring.

| Element | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Prosjekt | World Cup Alpint Wyllerløypa 2028 |
| Arena | Wyllerløypa / Oslo Vinterpark |
| Konkurranser | Slalåm og parallellslalåm, kvinner og menn |
| Prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo, forutsatt politisk og administrativ forankring |
| Styringsmodell | PRINCE2-basert prosjektstyring med prosjektstyre, prosjektleder og delprosjekter |

2. Prosjektmål

| Målområde | Mål | Målepunkt |
| --- | --- | --- |
| Sportslig kvalitet | Gjennomføre World Cup-renn i tråd med FIS-krav | FIS/TD-godkjenning og ingen kritiske sportslige avvik |
| Publikum | Skape en trygg, tilgjengelig og attraktiv publikumsopplevelse | Publikumstilfredshet, billettsalg, klager og avvik |
| Økonomi | Levere arrangementet innen godkjent budsjett og finansieringsplan | Budsjettavvik, sponsorinntekter og prognose |
| Omdømme | Styrke Oslo, Wyller og norsk alpint som vinterarena | Medieomtale, PR-verdi og partnerrespons |
| Bærekraft | Redusere klima- og miljøbelastning og sikre lokal verdiskaping | Transportandel, sorteringsgrad, innkjøpsprofil og rapportering |
| Læring | Bygge kompetanse for fremtidige vinterarrangementer | Lessons report og overført arrangementsmanual |

3. Prosjektomfang

Prosjektet skal levere både sportslig konkurransegjennomføring og total arrangementsopplevelse. Endringer i scope skal behandles gjennom endringskontroll.

| Innenfor scope | Utenfor scope / krever særskilt beslutning |
| --- | --- |
| Slalåm og parallellslalåm for kvinner og menn | Nye disipliner eller ekstra konkurransedager |
| Arena, løype, målområde og publikumsområder | Permanente anleggsinvesteringer utenfor arrangementets behov |
| TV-/medietilrettelegging | Rettighetsforhandlinger som ligger utenfor arrangørmandat |
| Publikum, billetter, transport og sikkerhet | Byomfattende festivalprogram uten egen finansiering |
| Sponsoraktivering og hospitality | Kommersielle konsepter uten godkjent business case |
| Bærekraftsrapport og sluttrapport | Langsiktig drift av anlegget etter prosjektlukking |

4. PRINCE2-faser og milepæler

Prosjektet bør styres i faser med tydelige beslutningspunkter. Business case, risiko, plan og ressursgrunnlag oppdateres før hver stage-gate.

| Fase | Tidsrom | Hovedleveranser | Beslutningspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppstart / Starting up | T-30 til T-24 mnd | Mandat, foreløpig business case, interessentkart, konseptvalg | Beslutning om prosjektinitiering |
| Initiering | T-24 til T-18 mnd | PID, prosjektstyre, gevinstplan, risikoregister, overordnet budsjett | Godkjenne initieringsdokumentasjon |
| Planlegging og avtaler | T-18 til T-12 mnd | FIS-avklaringer, arenaavtale, sponsorplan, leverandørstrategi, myndighetsdialog | Beslutning om full planleggingsfase |
| Operativ design | T-12 til T-6 mnd | Detaljplaner for sport, arena, sikkerhet, transport, frivillige, media og kommunikasjon | Go/no-go for operativ gjennomføring |
| Klargjøring | T-6 til T-1 mnd | Riggplan, bemanning, beredskapsøvelser, billettsalg, test av løype og systemer | Endelig go/no-go |
| Gjennomføring | Arrangement | Daglig rennledelse, publikumsdrift, media, HMS, rapportering | Daglige beslutningsmøter |
| Lukking | T+1 til T+3 mnd | Sluttrapport, regnskap, gevinstmåling, lessons report | Formell prosjektlukking |

5. Produktbasert leveransestruktur

| Hovedprodukt | Delprodukter | Akseptkriterier |
| --- | --- | --- |
| Sportslig arrangement | Rennprogram, løype, porter, tidtaking, jury, resultater | FIS/TD-godkjent og gjennomført uten kritiske avvik |
| Arena og drift | Snø, heis, rigg, strøm, målområde, publikumsflyt | Arena klar iht. godkjent rigg- og driftsplan |
| Sikkerhet og beredskap | Risikoanalyse, sanitet, vakthold, evakuering, værberedskap | Beredskapsplan testet og godkjent |
| Publikumsopplevelse | Billetter, transport, skilting, servering, vertskap | Publikumstilfredshet minst 4,2 av 5 eller avtalt NPS-mål |
| Media og TV | Presseområde, mixed zone, kameraposisjoner, signal, akkreditering | Broadcast-krav oppfylt og ingen kritiske produksjonsavvik |
| Kommersiell leveranse | Sponsorflater, hospitality, partneraktivering, rapportering | Sponsorleveranser levert iht. avtaler |
| Bærekraft | Transporttiltak, avfall, innkjøpskrav, rapport | Mål for kollektivandel og sorteringsgrad rapportert |
| Prosjektstyring | PID, planer, rapporter, risikoregister, endringslogg, sluttrapport | PRINCE2-styringsprodukter oppdatert ved stage gates |

6. Organisering og roller

| Rolle / forum | Foreslått representasjon | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Executive / prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo | Eier business case, mandat, toleranser og go/no-go |
| Prosjektstyre | Prosjekteier, seniorbrukere og seniorleverandører | Overordnet styring, fasegodkjenning og unntaksbeslutninger |
| Seniorbruker sport | Norges Skiforbund / alpint | Sikre sportslig verdi, FIS-krav og brukerbehov |
| Seniorbruker samfunn/publikum | Oslo kommune / lokalsamfunnsrepresentasjon | Sikre publikumsverdi, mobilitet, tilgjengelighet og samfunnsnytte |
| Seniorbruker kommersiell | Kommersiell representant / hovedpartner | Sikre sponsor- og partnerverdi |
| Seniorleverandør arena | Skimore Oslo / Wyllerløypa | Sikre arena, løype, snø, heis og driftskapasitet |
| Seniorleverandør teknisk | Teknisk rennorganisasjon | Sikre rennteknisk leveranse og operativ sportsdrift |
| Seniorleverandør HMS/drift | HMS-/beredskapsleder eller operativ arrangør | Sikre trygg gjennomføring og beredskap |
| Prosjektleder | Utpekt av prosjekteier/prosjektstyre | Daglig ledelse innen godkjente toleranser |

7. Delprosjekter og arbeidsstrømmer

| Arbeidsstrøm | Hovedansvar | Nøkkelleveranser |
| --- | --- | --- |
| Sport og FIS | Sportssjef / NSF | Rennprogram, løypekrav, jury, teknisk delegat, testevent |
| Arena og rigg | Arenasjef / Skimore | Riggplan, snøplan, strøm, heis, målområde, publikumsområder |
| HMS og beredskap | HMS-leder | Risikoanalyse, beredskapsplan, sanitet, vakthold, evakuering |
| Publikum og transport | Publikumsansvarlig | Billetter, adgang, publikumsflyt, shuttle, skilting, service |
| Frivillige | Frivilligleder | Rekruttering, opplæring, akkreditering, vaktplan, frivilligpleie |
| Kommersielt | Kommersiell leder | Sponsoravtaler, hospitality, partnerleveranser, salgsrapport |
| Media og kommunikasjon | Kommunikasjonsleder | Presse, SoMe, publikumsinfo, krisekommunikasjon, TV-koordinering |
| Bærekraft | Bærekraftsansvarlig | Transport, avfall, innkjøp, energi, miljørapportering |
| Økonomi og administrasjon | Økonomiansvarlig | Budsjett, prognose, kontrakter, innkjøp, regnskap |

8. Toleranser og eskalering

| Toleranseområde | Foreslått toleranse | Eskalering |
| --- | --- | --- |
| Tid | Kritisk milepæl maks 14 dager forsinket | Prosjektstyret |
| Kost | Prognose maks 5-10 % over godkjent budsjett | Prosjektstyret / prosjekteier |
| Kvalitet | Ingen avvik fra FIS-/HMS-kritiske krav | Umiddelbar eskalering |
| Scope | Endringer i grener, konkurransedager eller arenaomfang krever godkjenning | Change Authority / prosjektstyret |
| Risiko | Ingen røde risikoer uten eier og tiltaksplan | Prosjektstyret |
| Gevinster | Prognose under 80 % av definerte gevinstmål krever tiltak | Prosjektstyret |
| Bærekraft | Vesentlige avvik fra bærekraftsplan eskaleres | Prosjektstyret |

9. Risiko- og issuehåndtering

Prosjektleder eier den løpende risikoprosessen. Røde risikoer og kritiske issues rapporteres til prosjektstyret. Risk register og issue register oppdateres minst månedlig, og ukentlig i siste åtte uker.

| Risiko / issue | Tiltak | Eier |
| --- | --- | --- |
| FIS- eller kalenderavklaring forsinkes | Tidlig dialog, beslutningslogg og reserveformat | Sport / prosjekteier |
| Vær og snøforhold truer gjennomføring | Snøplan, reserveplan og daglig værvurdering nær arrangement | Arena / sport |
| Kostnader overstiger ramme | Månedlig prognose, usikkerhetsreserve og endringskontroll | Prosjektleder / økonomi |
| Sponsorinntekter uteblir | Trinnvis salgsplan, go/no-go kriterier og alternative inntekter | Kommersiell leder |
| Frivilligdekning for lav | Tidlig rekruttering, klubbavtaler og reservebemanning | Frivilligleder |
| HMS-hendelse | Beredskapsplan, øvelser, sanitet, vakthold og stoppkriterier | HMS-leder |
| Transport- og publikumsflyt svikter | Kapasitetsanalyse, shuttleplan, skilting og publikumsinformasjon | Publikum / drift |

10. Kvalitetsstyring

| Kvalitetsområde | Kvalitetskriterium | Kontrollmetode |
| --- | --- | --- |
| Sport | Konkurranse oppfyller FIS-krav | FIS/TD-inspeksjon, testevent, sportslig sjekkliste |
| Arena | Løype, rigg og publikumsområder klare etter plan | Arena walk-through og sign-off |
| HMS | Beredskap er testet og kjent | Øvelse, tabletop, avviksliste og godkjenning |
| Publikum | God og trygg opplevelse | Survey, avvik, billettdata og publikumsobservasjon |
| Media | TV- og pressebehov ivaretatt | Broadcaster-sjekkliste og mediebrief |
| Bærekraft | Tiltak måles og rapporteres | Transportmåling, avfallsrapport og leverandørdata |

11. Kommunikasjon og rapportering

| Rapport / møte | Mottaker | Frekvens | Innhold |
| --- | --- | --- | --- |
| Highlight report | Prosjektstyret | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | Status, risiko, kost, tid, beslutninger og avvik |
| Checkpoint report | Prosjektleder | Ukentlig fra delprosjekter | Fremdrift, neste aktiviteter, issues og behov for beslutning |
| Risk and issue review | Prosjektleder / prosjektstyre | Månedlig, ukentlig siste 8 uker | Røde/gule risikoer, tiltak og eiere |
| Stage boundary report | Prosjektstyret | Ved faseovergang | Status, oppdatert business case, neste faseplan og toleranser |
| Daily event meeting | Operativ ledelse | Daglig under arrangement | Vær, sport, HMS, publikum, media og beslutninger |
| End project report | Prosjektstyret / prosjekteier | T+1 til T+3 mnd | Resultat, økonomi, gevinster, avvik og læring |

12. Endringskontroll

Alle vesentlige endringer i scope, kost, kvalitet, risiko, gevinster eller bærekraft registreres i endringslogg. Prosjektleder kan godkjenne endringer innen toleranser; større endringer behandles av Change Authority eller prosjektstyret.

| Endringstype | Eksempel | Beslutningsnivå |
| --- | --- | --- |
| Mindre operativ endring | Endret skilting, mindre bemanningsjustering | Prosjektleder |
| Middels endring | Endret riggomfang, ekstra leverandørkostnad, justert publikumsområde | Change Authority |
| Stor endring | Endret konkurranseformat, ny konkurransedag, vesentlig budsjettavvik | Prosjektstyret |
| Kritisk HMS-endring | Stans, evakuering eller vesentlig sikkerhetsrestriksjon | HMS-leder / prosjektstyret |

13. Bærekraft og samfunnsansvar

| Område | Tiltak | Målepunkt |
| --- | --- | --- |
| Transport | Kollektiv, shuttle, tydelig publikumsinformasjon og begrenset privatbil | Andel kollektiv/shuttle |
| Avfall | Kildesortering, leverandørkrav og publikumsstasjoner | Sorteringsgrad |
| Innkjøp | Lokale og sertifiserte leverandører der mulig | Andel lokale/sertifiserte leverandører |
| Energi | Måling av strømforbruk og fossilfrie løsninger der mulig | Energirapport |
| Sosial verdi | Tilgjengelighet, frivilligpleie og lokale klubbtiltak | Deltakelse og tilfredshet |
| Etterbruk | Arrangementsmanual og lessons report | Overført kompetanse og lukkerapport |

14. Go/no-go kriterier

| Tidspunkt | Kriterier | Beslutning |
| --- | --- | --- |
| T-12 mnd | FIS-/arenaavklaringer, finansieringsplan, prosjektorganisasjon og hovedrisikoer vurdert | Fortsette, justere eller redusere scope |
| T-6 mnd | Sponsorstatus, leverandører, HMS-plan, transportplan, frivilligplan og operativt budsjett på plass | Full gjennomføring eller reserveformat |
| T-1 mnd | Løype, snø, beredskap, bemanning, rigg og kritiske systemer klare | Endelig go/no-go |
| Arrangementsdager | Vær, løype, HMS, publikum og sport vurderes daglig | Gjennomføre, utsette, justere eller stoppe |

15. Prosjektlukking og gevinstmåling

| Leveranse | Innhold | Frist |
| --- | --- | --- |
| Sluttrapport | Måloppnåelse, avvik, risiko, kvalitet, HMS og anbefalinger | T+1 mnd |
| Regnskap og økonomirapport | Budsjett mot faktisk, sponsorinntekter, billettinntekter og reservebruk | T+1 til T+2 mnd |
| Gevinstrapport | Publikum, media, sponsorverdi, lokal aktivitet og anleggseffekt | T+2 til T+3 mnd |
| Bærekraftsrapport | Transport, avfall, energi, innkjøp og sosial verdi | T+2 mnd |
| Lessons report | Hva fungerte, hva bør endres, anbefalinger for neste arrangement | T+1 mnd |
| Arkivering og overlevering | Kontrakter, planer, maler, sjekklister og arrangementsmanual | T+3 mnd |