## Dashboard
Prosjektstyre - World Cup Alpint Wyllerløypa 2028
Forslag basert på PRINCE2-rollene Executive, Senior User og Senior Supplier
Anbefalt størrelse | 7 faste medlemmer | Holder prosjektstyret beslutningsdyktig og effektivt.
Prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo | Rimelig antatt eier av business case og strategisk mandat.
Seniorbrukere | NSF/alpint, Oslo/publikum/samfunn, kommersiell representant | Dekker sport, bruker-/samfunnsverdi og kommersiell nytte.
Seniorleverandører | Skimore, teknisk rennorganisasjon, HMS/drift | Dekker arena, teknisk gjennomføring og trygg operasjon.
Rådgivere | FIS, TV, politi/beredskap, transport, frivillige, bærekraft | Deltar ved behov eller i faste underfora uten nødvendigvis stemmerett.

## Kjerneprosjektstyre
PRINCE2-rolle | Foreslått representasjon | Begrunnelse | Primært ansvar
Executive / prosjekteier | Byråd for kultur og næring i Oslo | Arrangementet har bypolitisk, kommersiell, idrettslig og omdømmemessig betydning for Oslo | Eier business case, mandat, finansiering, toleranser og go/no-go
Seniorbruker sport | Norges Skiforbund / alpint | Representerer sportslig gevinst, norsk alpint og nasjonal arrangørinteresse | Sikre sportslig kvalitet, FIS-krav og verdi for norsk alpint
Seniorbruker publikum og samfunn | Oslo kommune / bymiljø / lokalsamfunnsrepresentasjon | Representerer byens innbyggere, mobilitet, sikkerhet og lokal samfunnsverdi | Sikre publikumsopplevelse, tilgjengelighet, bylogistikk og lokal nytte
Seniorbruker kommersiell | Kommersiell representant / hovedpartner | Representerer sponsorverdi, hospitality og kommersiell aktivering | Sikre verdi for partnere og inntektsgrunnlag
Seniorleverandør arena | Skimore Oslo / Wyllerløypa | Leverer arena, anlegg, heis, snø og driftskapasitet | Sikre gjennomførbar arena, løype, snø, drift og teknisk kapasitet
Seniorleverandør sport/teknisk | Teknisk rennorganisasjon | Leverer sportslig og teknisk konkurransegjennomføring | Sikre rennavvikling, tidtaking, porter, juryfunksjoner og operativ sportsdrift
Seniorleverandør sikkerhet og drift | HMS-/beredskapsleder eller operativ arrangementsleverandør | Kritisk for trygg gjennomføring | Sikre HMS, beredskap, publikumsflyt, evakuering og operativ risiko

## Rådgivere
Representasjon | Foreslått status | Hvorfor med | Bidrag
FIS / teknisk delegat eller FIS-koordinator | Fast rådgiver | Internasjonale krav, konkurransestandard og regelverk | FIS-godkjenning, tekniske krav og sportslig kvalitet
TV-produksjon / broadcaster-koordinator | Fast rådgiver | TV-produktet er sentralt for World Cup-verdi | Broadcast-krav, kameraposisjoner, signal, presse og produksjonsflyt
Politi / nødetater / sanitet | Rådgiver ved beredskap | Myndighetskrav og beredskap | Sikkerhet, evakuering og hendelseshåndtering
Kollektivtransport / mobilitet | Rådgiver ved logistikk | Publikumsflyt og bymobilitet | Shuttle, kollektivkapasitet, trafikk og parkering
Frivillige / lokale idrettslag | Rådgiver / arbeidsgruppe | Operativ kapasitet og lokal forankring | Frivillig rekruttering, opplæring og vaktplaner
Bærekraftsansvarlig | Rådgiver / kontrollfunksjon | Miljø, sosial bærekraft og rapportering | Transport, avfall, innkjøp, energi og etterbruk

## Mandat
Område | Prosjektstyrets ansvar
Business case | Sikre at arrangementet fortsatt er ønskelig, gjennomførbart og oppnåelig
Finansiering | Godkjenne budsjett, finansieringsplan, sponsorstatus og økonomiske toleranser
Scope | Godkjenne konkurranseformat, arenaomfang, publikumsopplegg og større endringer
Risiko | Behandle røde risikoer, særlig knyttet til FIS-krav, vær, snø, HMS, transport og økonomi
Kvalitet | Sikre at sportslige, tekniske, publikums- og mediekrav er definert og oppfylt
Bærekraft | Følge opp krav til transport, avfall, energi, innkjøp og lokal verdiskaping
Go/no-go | Ta beslutning om videreføring ved stage gates og endelig gjennomføring før arrangement
Gevinster | Sikre at forventede gevinster for Oslo, alpinsporten, publikum og partnere realiseres

## Styringsfora
Forum | Leder | Rapporterer til | Formål
Prosjektledermøte | Prosjektleder | Prosjektstyret | Daglig/ukentlig fremdrift, koordinering og avvik
Sportslig forum | Sportssjef / NSF | Prosjektleder og prosjektstyre | FIS-krav, løype, rennprogram og sportslig kvalitet
Arena og drift | Skimore / arenasjef | Prosjektleder | Snø, heis, rigg, strøm, publikumssoner og logistikk
HMS og beredskap | HMS-leder | Prosjektleder / prosjektstyre | Sikkerhet, risiko, sanitet, politi, evakuering
Kommersiell gruppe | Kommersiell leder | Prosjektleder / prosjektstyre | Sponsor, hospitality, billett og partnerleveranser
Kommunikasjon og media | Kommunikasjonsleder | Prosjektleder | Presse, SoMe, kriseinfo, publikumskommunikasjon og TV
Bærekraftsforum | Bærekraftsansvarlig | Prosjektleder / prosjektstyre | Transport, avfall, innkjøp, miljørapportering